| министерство образования и науки российской федерации федеральное агентство по образованию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования |  |  |  |
| АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И. ПОЛЗУНОВА |  |  |  |
| Факультет « СТФ» Кафедра «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Отчет по практике защищен с оценкой _______________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | практики_____________Г.С. Меренцова |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подпись, должность, и.о. фамилия |  |  |
| СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тема практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КП 270205.19.000 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обозначение документа |  |  |  |  |  |  |

| Проект выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| студент | гр. АДА-71 |  | И.С. Шульгин |
|  |  | подпись, и.о. фамилия |  |

| Руководитель практики |  |  |  | Г.С. Меренцова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись | должность |  | и.о. фамилия |

Барнаул 2011

СОДЕРЖАНИЕ

1 Краткие сведения о дорожной организации по месту прохождения практики..

  - Система управления ……………………………………………………………...

  - Виды работ выполняемые в организации …...………………………………….

  - Характеристика объекта реконструкции по месту практики ………………….

2 Сведенья о местных дорожно-строительных материалах и их характеристиках

3 Транспортная схема доставки ДСМ……………………………………………….

4 Описание плана участка трассы…………………………………………………… 5 Описание водоотводных сооружений…………………………………………….

6 Ознакомление с ПОС……………………………………………………………….

6.1 Основные положения участка реконструкции дороги………………………...

6.2 Строительный генеральный план………………………………………………..

6.3 Организация реконструкции……………………………………………………..

6.4 Техника безопасности…………………………………………………………...

7 Ознакомление с ППР………………………………………………………………

7.1 Рабочие технологические карты на выполнение работ……………………...

7.2 Линейный календарный график………………………………………………..

8 Технология организации работ при реконструкции…………………………….

8.1 Контроль качества работ………………………………………………………..

9 Обстановка участка автомобильной дороги……………………………………

10 Перечень работ выполняемых студентом на производственной практике…..

11Перечень документов, входящих в ППР………………………………………...

Лист

4

3

12 Перечень работ подлежащих составлению акта на скрытые работы и порядок составления…………………………………………………………………………

13 Документация мастера………………………………………………………….

Характеристика…………………………………………………………………….

Заключение…………………………………………………………………………

АННОТАЦИЯ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Разраб.

Шульгин И.

Пров.

Меренцова Г.С.

Н. Контр.

Меренцова Г.С.

Утв.

Меренцова Г.С.

Отчет по производственной практике

Лит.

Листов

АлтГТУ, СТФ, АДА -71

В моем отчете рассматривается участок автомобильной дороги М – 52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией  км 201+400-км204+100 в Алтайском крае.

В отчете детально изложены все основные сведения по инженерно – технической документации согласно содержания, а также в приложении приведены чертежи проекта.

1  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТУ   ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Государственное Унитарное предприятие дорожного хозяйстваАлтайского края «Новоалтайское дорожно-строительное управление № 7»

(ГУП ДХ АК «Новоалтайское ДСУ-7») Почтовый адрес: 658083, г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 7;

Юридический адрес: 658083, г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 7

Начальник - Сивец Сергей Александрович тел./факс - 57-0-94

Главный инженер - Шкред Сергей Александрович        тел.-57-0-95

Начальник финансово-экономического отдела с правами главного бухгалтера -Воронина Людмила Николаевна   тел. -57-0-98

ГУП ДХ АК «Новоалтайское ДСУ-7» - специализированная организация по строительству, ремонту и эксплуатации автомобильных дорог всех технических категорий и  искусственных сооружений на них (мостов, путепроводов, виадуков, водопропускных труб, линейных зданий и сооружений и др.)

Участок № 1 (начальник участка прораб Краус С.В.), в состав которого входят два стационарных    асфальтобетонных    завода    «Тельтомат»    и    ДС-158    в    г.Новоалтайске, цементобетонный завод в с. Цаплино, а также два железнодорожных разгрузочных тупика, выходящих на ст.Кузнечная, состав железнодорожных думпкарных вагонов для перевозки инертных материалов. Участок занимается строительством и ремонтом автодорог, мостов и  путепроводов.

Лист

3

Участок № 2 (начальник участка прораб Савченко А.А.), в состав которого входит передвижной асфальтобетонный завод «АММАММ». Занимается ремонтом автодорог.

Участок № 3 (начальник участка прораб Худышкин А. А.) - участок по содержанию автомобильных дорог.

Основная база в г.Новоалтайске, дополнительная база в с.Бобровка.

Лист

3

В состав участка входит бригада по разметке автодорог,  выполняющая нанесение горизонтальной разметки на федеральных и территориальных дорогах в Алтайском крае.

Участок № 4 (начальник участка мастер Черных М.М.)занимается строительством и ремонтом производственной базы.

Ремонтом и обслуживанием дорожно-строительной техники и автотранспорта ДСУ-7   занимается служба отдела главного механика (Ремизов Д.С.) на базе имеющихся мастерских в составе производственной базы в г.Новоалтайске.

Предприятие, названное МСУ-6, было образовано 19 февраля 1962 года в промышленной зоне г.Новоалтайска, в 1976 году оно переименовано в ДСУ-7. Основной задачей вновь организованного управления было строительство а/д Новосибирск - Бийск -Ташанта («Чуйский тракт») с подъездом к г.Барнаулу.

За годы существования управления в Алтайском крае построено, реконструировано и капитально отремонтировано дорог: 
с цементобетонным покрытием 170 км; с асфальтобетонным покрытием более 600 км, построено более 30 средних и малых мостов и путепроводов.

Штат работников ГУП ДХ АК «Новоалтайское ДСУ-7» укомплектован высококвалифицированными кадрами для выполнения всех видов дорожно-строительных работ, постоянно повышающих свою квалификацию. В ежегодно проводимых конкурсах на звание «Лучший по профессии» среди коллективов КГУ «Алтайавтодор» работники ГУП «НДСУ-7» постоянно завоевывают призовые места.

На предприятии работает служба контроля качества, в состав которой входят аттестованная строительная лаборатория начальник лаборатории (Пащенко С.А), оборудованная современными средствами измерений и оборудованием для контроля качества поступающих строительных материалов, выпускаемой продукции и работ; геодезическая служба, имеющая высокоточные электронные инструменты, обработка данных ведется на компьютере по современным программам.

Координацию строительных участков и отделов осуществляет центральная диспетчерская служба, оборудованная автоматизированными системами управления и современными средствами связи.

На  все  выполняемые   предприятием  виды  работ  имеются  лицензии,   выпускаемая заводами   ДСУ-7 продукция сертифицирована. Все применяемые материалы, конструкции и изделия имеют сертификаты и паспорта качества.

Начиная с 1998 года и до настоящего времени ГУП ДХ АК «Новоалтайское ДСУ-7» ч (ведет работы по реконструкции федеральной автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, с переводом ее с III технической категории в I. (рис.1). Производство работ связано со сложностью объекта, проходящего в стесненных условиях существующей

промышленной,   жилой   и   садоводческой   застройки   и   по   территории насыщенной инженерными коммуникациями, с пересечением железнодорожных веток.

Лист

3

Основной деятельностью ГУП ДК АК« Новоалтайское ДСУ-7»  являются все виды работ, связанные с дорожным хозяйством: строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Предприятию разрешено осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Рисунок1. дорога М-52”Чуйский тракт”

Лист

3

Начальник штаба Г.О.

Зам. Начальника по МТС и быту

Подсистемы
соц. развития

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ

Главный бухгалтер

Экономист

Юрист

Начальник отд. кадров

Бухгалтерия

Сопровожд. информационных технологий

Главный инженер

Главный механик

Энергетик

Начальник произв. отдела

Инженер по ОТ и ТБ

Стр. уч-к №4

Стр. уч-к №3

Стр. уч-к №2

Лаборатория качества

Стр. уч-к №1

Производственный
отдел

Транспорт. участок

Участок механизации

Аттестация рабоч. места

Социальное страхование

Социальное стимулиров. И гарантии

Коллективно договорное регулирован.

Отдел кадров

Спец. часть

Взаимодействие с СТК и
профсоюзом

Охрана объектов

Ж/д и привлечен. транспорт

Складское хозяйство

Жилищно-бытовое обслужив.

Обществен. питание

Медицинское обслуживание

Лист

3

1.1 Система управления

Лист

3

1.2 Виды работ выполняемые организаций в 2011 году.

Основной объект работ на 2011 год –это реконструкция автомобильной дороги М-52 “Чуйский тракт” от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией 201+400-км204+100. В 2011 сдаточный участок 5.1-5.2 пусковые комплексы.

На данном участке работ  ДСУ 7 является подрядчиком, генподрядчик ООО “Сибмост”.

В июле  2011 году были произведены работы в городе Новоалтайске по реконструкции а/б покрытия городских улиц, а также в поселке Рассвет.

В городе Барнауле производится капитальный ремонт улицы Малахова, конец работ планируется на 1 октября 2011г.

1.3 Характеристика объекта реконструкции

ГУП «Новоалтайское ДСУ-7» ч ведет работы по реконструкции федеральной автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, с переводом ее с III технической категории в IБ.(рис.1).

Реконструируемый участок трассы (1 комплекс) находится в Первомаевском районе Алтайского края. Климат района резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. По природно-климатическим факторам улица относится к III дорожно-климатической зоне (СНиП 2.05.02-85, прил. 1).

Производство работ связано со сложностью объекта, проходящего в стесненных условиях существующей   промышленной,   жилой   и   садоводческой   застройки   и   по   территории насыщенной инженерными коммуникациями, с пересечением железнодорожных веток.

Лист

3

2. СВЕДЕНИЯ О МЕСТНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.

В качестве местных дорожно-строительных материалов ГУП ДХ АК Новоалтайское ДСУ – 7 использует речной песок,  супесь песчанистую и асфальтобетонные смеси, приготовляемые на асфальтобетонных заводах «Тельтомат» и AMМAN.

Речной песок используется для приготовления асфальтобетонных смесей и смесей для укрепления обочин, супесь песчанистая – для отсыпки земляногополотна и  берм под знаки и для подсыпки обочин. Асфальтобетонные смеси широко используются для капитального, среднего и текущего ремонтов.

В протоколе испытания песка указываются:

− организация, для которой поставляется проба (ГУП ДХ АК Тальменское ДСУ – 9);

− организация, от которой поставлена проба (ГУП ДХ АК Тальменское ДСУ – 9);

− карьер (место отбора пробы – р.Чумыш);

− вид песка (естественный);

− дата отбора (1.03.05) и дата испытания (3.03.05);

− физико – механические свойства;

− полные проходы через сита различного диаметра;

− кривая гранулометрического состава;

− заключение: песок по модулю крупности относится к группе тонких песков, по зерновому составу и содержанию пылевидных и глинистых частиц ко II классу. Физико – механические показатели соответствуют требованиям ГОСТ 8736 – 93. Песок рекомендуется для приготовления асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128 – 97 и смесей для укрепления обочин по ГОСТ 25607 – 94.

Протокол испытаний подтвержден лаборантом и руководителем лаборатории.

Лист

3

В протоколе испытания несвязного грунта указываются:

− организация, для которой поставляется проба (ГУП ДХ АК Новоалтайское ДСУ – 7;

− организация, от которой поставлена проба (ГУП ДХ АК НовоалтайскоеДСУ – 7);

− карьер (место отбора пробы – …..);

− метеоусловия (t=+2ºС, сухо);

− место отбора (карьер ……);

− дата отбора (20.03.06) и дата испытания (20.03.06);

− классификация грунта (супесь песчанистая);

− физико – механические свойства;

− полные проходы через сита различного диаметра;

− кривая гранулометрического состава;

− заключение: грунт соответствует требованиям

Протокол испытаний подтвержден лаборантом и руководителем лаборатории.

Далее привожу пример  протокола испытания песка.

В районе реконструкции существует достаточное количество строительных организаций для выполнения работ , такие как, например: ДСУ-7, ДСУ-9,   Алтайский филиал ОАО “Сибмост”  Мостоотряд 96, атакже имеются заводы по изготовлению строительных материалов, конструкций. Один из них – Новоалтайский завод мостовых конструкции (НЗМК)

Производственная мощность и производственная база строительных организаций и заводов на достаточно высоком уровне, т.е имеются хорошие возможности для организации  строительных работ в определенные сроки.

Обеспечение объекта реконструкции строительными материалами и конструкция привожу в таблице 1.

График поставки материалов на объект привожу в таблице 2.

| Лист 3 | ГУП «Алтайавтодор» Дорожно-строительное управление № 7 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Дорожная 7 тел.(8-38532) 57-0-94 | Ф-18 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОТОКОЛ испытания песка для строительных работ | П |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стр.1 |  |  |  | из1 |  |  |

Отбор образцов и испытания проведены по ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8267-93

| Наименование и адрес заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адрес потребителя |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес изготовителя |  |  |  |  |  |
| Место отбора |  |  |  |  |  |
| Вид песка |  | Фракция |  |  |  |
| Дата отбора | Дата поступления |  | Дата испытания |  |  |

Результаты испытаний

| 1. Насыпная плотность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Модуль крупности |  |  |  |  |
| 3. Полный остаток на сите 0,63 |  |  |  |  |
| 4. Содержание пылеватых и глинистых частиц |  |  |  |  |
| 5. Содержание глины в комках |  |  |  |  |
| 6. Истинная плотность |  |  |  |  |
| 7. Класс |  |  |  |  |
| 8. Группа |  |  |  |  |
| 9. Коэффициент фильтрации |  |  |  |  |
| 10. Марка по прочности исходной горной породы |  |  |  |  |
| 11. Содержание глинестых частиц, опред. мет. набухания |  |  |  |  |
| 12. Содержание зерен крупностью, % по массе | Св. 10 мм | Св. 5 мм |  | Менее 0.16 мм |

| Зерновой состав | Диаметр отверстий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 (0,14) | 0,05 (0,071) |
| Полные проходы, % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Настоящий протокол относится только к образцам подвергнутым испытанию

Запрещается частичная перепечатка данного протокола без согласования с испытательной лабораторией

| Заключение: |  |
| --- | --- |

Примечание:________________________________________________________________________________________

| Испытания провел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лаборант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |
| Испытания проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нач. лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист

3

3. ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА ДОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Грунты для отсыпки земляного полотна разрабатываются в карьере объемом 425111 м3 , дальность возки - 9 км. Песок доставляется с берега р. Чумыш и с берега р. Обь  автотранспортом на трассу объемом 29669м3 дальность возки – 36 км. Щебень доставляется  ж/д транспортом на ст. Цаплино далее автотранспортом на трассу объемом 26111м3 дальность возки – 13 км. Цементобетон доставляется с ЦБЗ объемом 15053м3 дальность возки – 11 км. Асфальтобетон доставляется с АБЗ в г. Новоалтайске  объемом 33089тн дальность возки – 18 км

Транспортная схема поставки строительных материалов привожу ниже.

Лист

3

Лист

3

Лист

3

4. ОПИСАНИЕ ПЛАНА УЧАСТКА ТРАССЫ

Реконструируемый участок трассы (1 комплекс) находится в Первомаевском районе Алтайского края..

Начало трассы ПК 0+00 принято на оси существующей дороги и соответствует км 201+400.

Конец трассы ПК 27+00 принят по оси существующей дороги и соответствует км 204+100.

Основные показатели плана:

общее протяжение участка трассы	- 2700 м

количество углов поворота	- 3 шт

длина прямых	- 2114 м

длина кривых	- 586 м

минимальный радиус кривой	-50000м   минимальный радиус кривой по СНиП 2.05.02-85 - 800 м

видимость встречного автомобиля	- обеспечена

Все углы поворота назначены с целью максимального использования существующего земляного полотна.

Элементы трассы обеспечивают безопасность движения на всем протяжении участка дороги.

В плановом отношении трасса дороги закреплена опорами ЛЭП, пнями, в высотном - реперами.

Отметки подсчитаны в Балтийской системе высот.

Направление реконструируемого участка 1 комплекса существующей дороги северо-восточное, протяжение 2,700 км.

В плане существующий участок дороги имеет 3 угла поворота с радиусами закругления от 50000 до 100000 м, с обеспеченной видимостью.

С ПК 0+ 00 слева параллельно трассе расположена лесополоса с березовыми колками,  ПК0+00  справа находятся жилые здания и объекты дорожного сервиса, также справа в 70 метрах от начала трассы проходит подземный кабель связи ОМЗКГМ 10х0,lх0,22х8.

Лист

3

С ПК 9+50 по ПК 10+60 справа, параллельно трассе в 40 метрах проходит ЛЭП 10 кв 3 пр.

С ПК 0+00-ПК 3+00 находится кювет-резерв.

ПК 1+27 находится ж/б одноочковая водопропускная труба R=1,0м длинной 36,23м

На ПК 6+50 - находится ж/б одноочковая водопропускная труба R=1,25м длинной 36,23м

С ПК7+40-ПК8+20 находится кювет-резерв.

С ПК8+80-ПК11+20 находится кювет-резерв

На ПК 11+80+30 и ПК 13+90 слева от трассы расположены бетонные лотки для сбора воды в трубу.

На ПК13+93 находится примыкание ведущее на ст. Боровиха.

Кабель связи КПСПП 10х4х0,9х8 пересекает трассу на ПК 12+95, поворачивает вправо и проходит в 60м слева параллельно трассе.

С ПК 11+80 до конца трассы вдоль дороги с обеих сторон местность покрыта смешанным лесом с подлеском.

Лист

3

5. ОПИСАНИЕ  ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Водоотводные сооружения на данном реконструируемом участке трасы представлены тремя железобетонными круглыми одноочковым водопропускными трубами d=1,0м которые до реконструирования находились в неудовлетворительном состоянии и не моги в дальнейшем использоваться  в полноценном режиме для пропуска временных водотоков.  В дальнейшем эти тубы были демонтированы и заменены на железобетонные одноочковые трубы из полуколец R=1.0 на ПК1+27, R=1,25 на ПК6+50 , ПК24+49, R=1,0

На ПК 11+80+30 и ПК 13+90 слева от трассы расположены бетонные лотки для сбора воды в трубу.

Лист

3

6. ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С ПРОЕКТОМ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

6.1 Основные положения участка реконструкции автомобильной дороги

В основу проекта организации ремонта положены следующие нормативные документы:

СНИП 3.06.03-85. "Автомобильные дороги".

СНИП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений".

СНиП 12-04.2002 "Техника безопасности в строительстве

"Расчетные показатели для составления проектов организации

строительства", часть Х.

В основу  организации реконструкции положен поточный метод прризводства работ. Направление потока принято в сторону Новосибирска.

Исходные данные

- Категория дороги                                                            -IБ

- Протяженность 1 пускового комплекса                        -2,7 км

- Вид покрытия                                                                   -асфальтобетон

- Вид строительства                                                           - реконструкция

- Начало реконструкции                                                    -2009 г

Окончание реконструкции                                                 -2011г

Проектируемый участок протяженностью 2,7 находится в III дорожно-климатической зоне и расположен на землях Первомайского района.

Продолжительность реконструкции определена расчетами с учетом местных дорожно-климатических условий и составила 12 месяцев, что отражено на линейном календарном графике.

Подготовительный период  -1 месяц.

Каждый вид работ выполняется отдельным отрядом или звеном.

Последовательность работ принята следующая

-подготовительный период

-строительство труб

-возведение земляного полотна

-устройство основания

-устройство покрытия

-рекультивация

Лист

3

6.2 Стройгенплан 3

Лист

3

6.3  Организация работ по реконструкции автомобильной дороги.

До начала производства работ необходимо выполнить подготовительные работы: восстановление и закрепление трассы, расчистку полосы отвода, детальную разбивку элементов земляного полотна, снятие растительного грунта с откосов существующей насыпи. Из-под подошвы вновь проектируемой насыпи, с постоянной полосы отвода. Производится вынос и переустройство коммуникаций.

Существующая дорога обустроена дорожными знаками, искусственными сооружениями. Эти существующие сооружения разбираются, а материалы от разборки используются для нужд ДСУ 7.

На 1-ом пусковом комплексе реконструкция автомобильной дороги М-52   (ПК0+00-ПК27+00) первоначально ведется строительство двух новых полос движения вплоть до устройства нижнего слоя покрытия. Затем движение транзитного транспорта переводится на вновь построенные полосы движения, для чего с ПК20+60 до ПК27+00 устраивается временный разворот, по которому осуществляется сброс движения с существующей дороги.

Для обеспечения безопасности и ориентирования водителей в пути временный разворот обустраивают соответствующими дорожными знаками, ограждениями.

После этотого осуществляется реконструкция существующего участка дороги комплекса. По окончанию реконструкции участка существующей дороги на него переводится движение транспорта, и выполняются работы устройству верхнего слоя покрытия и обустройству на участке строительства двух новых полос.

Таким образом, в 1-ом пусковом комплексе предусматривается сдача в эксплуатацию всех 4-х полос движения на участке протяженностью 2,7 км.

Лист

3

Подготовительный период.

В подготовительный период осуществляется следующий объем работ:

- восстановление и закрепление трассы-2,7км

- создание геодезической разбивочной основы.

Приемку геодезической разбивочной основы следует оформлять актом, согласно СНиП 3.01.03-84. Точность построения разбивочной основы следует принимать соответственно данным, приведенным ниже:

| Характеристика объектов строительства | Величина средних квадратичных погрешностей построения разбивочной сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Угловые измерения, с | Линейные измерения | Определение превышения на 1 км хода, мм |
| Дорога | 30 | 1/2000 | 15 |

Строительство искусственных сооружений

Строительство искусственных сооружений (труб) производится отдельным звеном.

Состав звена:

-автокран КС 2561Д                                        -1шт

-бульдозер ДЗ-42                                             -1шт

-электровибраторы                                         -3шт

-каток ДУ-50                                                   -1шт

-битумный котел Д-387-                                -1шт

-экскаватор емкостью ковша 0,15м3                    -1шт

-автомобили бортовые                                   -1шт

-рабочие                                                            4чел

Строительство труб должно вестись с опережение строительства земляного полотна.

Лист

3

Водопропускные трубы и материалы, используемые для выполнения работ по данному разделу. Должны соответствовать требованиям СНиП 2.05.03-84,

СНиП 3.06.03-85, типовым проекта на отдельные виды конструкций.

Использовать заполнитель для швов , состав которого определяется в соответствии с ВСН 32-81 и согласовывается с Заказчиком.

Цементный раствор должен соответствовать ГОСТ  28013-98 “Растворы строительные”.

Все железобетонные изделия труб должны быть подвержены входному контролю , включающему:

-наличие сопроводительных документов. Подтверждающих качество продукции (паспорт. Сертификаты);

- проверку наличия маркировочных знаков, которыми обозначают:  товарный знак предприятия-изготовителя, номер партии, марку элемента (соответствующему номеру блока и типовому проекту), дату изготовления (число, месяц, год), заводской номер элемента, отпускную массу элемента (кг), штамп ОТК или заводской инспекции:

-проверку геометрических размеров, длину элементов, толщину стенок ( 3-х местах по торцам);

-визуальный осмотр на наличие сколов бетона, трещин, оголенной арматуры;

-выборочно проводится проверка величины защитного слоя конструкций, водонепроницаемость, марочная прочность.

Строительство земляного полотна

Работы по возведению земляного полотна производятся вслед за строительством искусственных сооружений отдельным отрядом.

-экскаватор ЭО-652                            -1шт

-бульдозер                                            -1шт

-каток на пневмошинах ДУ-39а          -1шт

-каток кулачковый ДУ-26                    -1шт

-поливомоечная машина ПМ-130П    -1шт

-автомобили-самосвалы                        -8шт

Лист

3

-автогрейдер ДЗ-31-1                        -2шт

-рабочие                                              -2чел

Разбивку земляного полотна следует выполнять в соответствии со СНиП 3.01.03-84. При разбивке должны быть вынесены в натуру и закреплены все пикеты и плюсовые точки , вершины углов поворотов, главные и промежуточные точки кривых и установлены дополнительные реперы вблизи искусственных сооружений. Разбивочные знаки дублируются за пределами полосы производства работ.

Рабочая разбивка контуров насыпей и других сооружений, высотных отметок, линий уклонов поверхности откосов и т.д производится от установленных знаков пикетов и реперов не реже чем через 50м на прямых и 10-20м –на кривых, непосредственно перед выполнением соответствующих технологических операций.

Плодородный грунт должен быть снят на установленную проектом толщину со всей поверхности, занимаемой земляным полотном, и сложен в валы вдоль границ дорожной полосы.

Работы по устройству канав, водосборных колодцев, предназначенных для перехвата и отвода от дорожной полосы, ливневыевых, поводковых и талых вод, необходимо выполнять до начала работ по сооружению земляного полотна. Строительство водоотводных сооружений следует выполнять, начиная с пониженных мест рельефа.

Поверхность основания насыпей на требуемую глубину следует выпонять непосредственно перед устройством вышележащих слоев. Если требуемая глубина уплотнения превышает толщину слоя , эффективно уплотняемого средствами, излишний слой грунта снимают. Перемещают на другую захватку или временный кавальер и уплотняют нижний слой, затем удаленный грунт возвращают на уплотненный нижний слой основания и уплотняют до требуемой плотности.

Отсыпку грунта в насыпь следует производить от краев к середине слоями на всю ширину земляного плотна, включая откосные части. Последующая подсыпка краевых или откосных частей не допускается.

Лист

3

В случае, когда не предусмотрено уплотнение откосов специальными средствами, допускается, в целях уплотнения грунта в краевых частях, прилегающих к откосу, отсыпать слой на 0,3-0,5 м шире проектного очертания насыпи.

Излишний грунт убирают при планировке откосов на завершающем этапе возведения насыпи и используют для досыпки обочин, устройства съездов, рекультивации и т.п.

Каждый слой следует разравнивать, соблюдая проектный продольный уклон.

Перед уплотнением поверхность отсыпаемого слоя должна быть спланирована под двухскатный или односкатный поперечный профиль с уклоном 20-40 промиль к бровкам земляного полотна.

Движение транспортных средств, отсыпающих на насыпи очередной слой, необходимо регулировать по всей ширине.

Плотность грунта после уплотнения слоя не должна быть меньше установленной СНиП 2.05.02-85.

Уплотнения грунтов следует производить при влажности, близкой к оптимальной.

При влажности, менее оптимальной следует увеличивать число проходов катка.

При уплотнении песчаных грунтов виброкатками следует проверять возможность достижения требуемой плотности при их естественной влажности.

Планировку и укрепление обочин необходимо выполнять вслед за устройством дорожной одежды. При этом следует ликвидировать все временные въезды и съезды.

Водоотводные канавы и кюветы необходимо укреплять сразу же по мере их устройства.

При операционном контроле качества сооружения земляного полотна следует проверять:

- правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане и высотные отметки;

- толщину снимаемого плодородного слоя грунта;

Лист

3

плотность грунта в основании земляного полотна;

- влажность используемого грунта;

- толщину отсыпаемых слоев;

- однородность грунта в слоях насыпи;

- плотность грунта в слоях насыпи;

- ровность поверхности;

-поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и бровкой, поперечный уклон, крутизну откосов);

-	правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, прослоек, укрепления откосов и обочин.

Строительство дорожной одежды

Работы по устройству дорожной одежды ведут по готовому земляному полотну отдельным отрядом.

Звено №1 по устройству морозозащитного слоя из песка

В состав отряда которого входят:

- автогрейдер ДЗ-31-1                              -1шт

-катки ДУ-4 с трактором

-тягового класса ТС-10	- 1 шт.

- катки моторные ДУ-8В	- 1 шт.

- поливомоечные машины	- 1 шт.

- автомобили-самосвалы	- 6 шт.

- дорожные рабочие	- 2 чел.

Устройство морозозащитного слоя из песка по ГОСТ 8736-93* следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. Песчаная смесь должна иметь влажность, близкую к оптимальной с отклонением не более 10%. Песчаный слой следует отсыпать сразу на ширину устраиваемой дорожной одежды, включая обочины с выходом на откосную часть земляного полотна. Слой смеси следует уплотнять на первом и втором этапе катками на пневматических шинах массой не менее 16т с давлением воздуха в шинах 0,6-0,8 МПа, прицепными вибрационными катками не менее 6т, решетчатыми массой не менее 15т, самоходными гладковальцовыми массой не менее Ют и комбинированными массой не более 16т. Общее число проходов катков статического типа должно быть не менее 20 (5 на первом и 15 на втором), комбинированных типов - не менее 12 (4 и 8) и вибрационного типа - не менее 10 (4 и 6).

Лист

3

Звено № 2 по устройству основания из щебеночной смеси:

- автогрейдер ДЗ-31-1	- 1 шт.

- каток ДУ-50	- 1 шт.

- каток ДУ-8В	- 1 шт.

- поливомоечная машина ПМ-130	- 1 шт.

- автосамосвалы	- 5 шт.

- дорожные рабочие	- 2 чел.

Щебеночную смесь завозят на морозозащитный слой из расчета требуемой толщины слоя. При приготовлении щебеночной смеси на дороге материалы перемешивают на дороге автогрейдером, который собирает смесь в валики и постепенно передвигает их поперек дороги. Число проходов автогрейдера по двум сторонам составляет 12-16. После окончания перемешивания смесь планируют, а затем уплотняют. Уложенный слой основания уплотняют самоходными катками с гладкими вальцами статического и вибрационного действия, а также катками на пневматических шинах. Наиболее целесообразны для уплотнения катки на пневматических шинах.

Уплотнение щебеночного основания выполняют в три периода.

В первом периоде делают подкатку щебеночной смеси легкими гладковальцовыми катками массой 5-6 т за 5-6 проходов по одному следу. Скорость движения катков должна быть минимальной - 1,5-2 км/ч.

Подкатку начинают от краёв основания с постепенным перемещением проходов к середине и перекрытием следов на 1/3 ширины вальца катка.

Лист

3

Во втором периоде щебеночную смесь уплотняют тяжелыми катками на пневматических шинах ориентировочно за 15+25 проходов по одному следу. Необходимое число проходов катка по одному следу определяют пробной укаткой.

Первые проходы делают по краям основания, последующие - постепенным смещением к середине основания и перекрытием предыдущего следа на 50-50 см.

В сухую и жаркую погоду щебеночную смесь перед уплотнением и в процессе уплотнения поливают водой из поливомоечной машины. Необходимую норму розлива устанавливает представитель лаборатории. Признаком достаточного уплотнения основания является отсутствие следа от прохода катка; щебенка брошенная под валец катка, должна раздавливатьсяест на поверхности основания.

Звено № 3 по устройству слоя песка с розливом битума.

-автогрейдер ДЗ-31-1                       -1шт

-каток ДУ-50                                     -1шт

-каток ДУ-8В                                    -1шт

-поливомоечная машина ПМ-130     -1шт

-автосамосвалы                                   -5шт

-дорожные рабочие                             -2шт

Данный вид работ состоит в устройстве песка, обработанного битумом смешение на дороге , и включает работы по доставке исходных материалов к местам производства работ , их смешением и укладку в конструктивный слой.

Материалы применяемые для выполнения работ, должны соответствовать требованиям проекта.

Основание из песчаных смесей, обработанных органическими битумом смешением на дороге, следует устраивать при температуре воздуха не ниже +15°С и заканчивать за 15-20 суток до начала периода дождей или устойчивой температуры воздуха ниже +10°С.

Лист

3

Битумом следует обрабатывать песчаную смесь на 1-2% выше оптимальной.

Готовую смесь распределяют по всей проектной ширине конструктивного слоя, после чего осуществляют уплотнение уложенной смеси катками массой 6-8 тонн ориентировочно 3-5 проходами по одному следу.

Коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,96 через 30 суток после устройства основания.

Контроль качества работ

Следует контролировать:

- при каждом розливе - температуру вяжущего материала;

- не реже одного раза в смену (и при выпадении осадков) - влажность песка;

- постоянно - визуально однородность смеси и качество уплотнения;

- качество смеси - по показателям двух проб на 1 км;

- плотность материала.

Звено № 4 по устройству цементобетонного основания:

- бетоноукладчик	- 1 шт.

- автогрейдер ДЗ-31-1	- 1 шт.

- каток ДУ-50	- 1 шт.

- каток ДУ-8В	- 1 шт.

- поливомоечная машина ПМ-130	- 1 шт.

- автосамосвалы	- 5 шт.

- дорожные рабочие	- 2 чел.

Бетонная смесь для устройства основания должна соответствовать требованиям ГОСТ 26633-91, а также п. 12.6 СНиП 3.06.03-85.

Приготовление бетонной смеси должно обеспечивать требуемый объем вовлеченного воздуха с учетом продолжительности ее транспортирования от бетонного завода к месту бетонирования.

Лист

3

Мелкозернистые бетонные смеси следует приготавливать только в бетоносмесителях с принудительным перемешиванием как цикличного, так и непрерывного действия.

Материалы для приготовления бетонной смеси должны дозироваться по виду и фракциям раздельно.

При использовании бетоносмесителей цикличного действия продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть не менее 60 сек. и уточняться опытным путем.

В процессе транспортирования бетонную смесь следует защищать от воздействия атмосферных осадков и испарения влаги.

Непосредственно после выгрузки бетонной смеси кузова бетоновозов или автомобилей-самосвалов следует очищать и промывать водой.

При устройстве монолитных цементобетонных оснований бетоноукладоч-ным комплектом (по песку, укрепленному вяжущими материалами) не допускается осадка основания от воздействия бетоноукладочных машин во время укладки.

Бетонную смесь следует распределять с помощью распределителя с учетом припуска на уплотнение, величину которого следует устанавливать в зависимости от толщины покрытия и удобоукладываемости смеси и определять при пробном бетонировании. Допускается распределение бетонной смеси бетоноукладчиком в случае выгрузки бетонной смеси на основание.

Уплотнение и отделку бетона в покрытии следует производить, как правило, непрерывно, избегая остановок бетоноотделочной машины с включенными вибраторами.

На полосах уширения проезжей части (на закруглениях, у съездов и т.п.), на площадках, примыкающих к основной дороге, покрытия следует устраивать с применением специальных укладчиков или средств малой механизации.

Уплотнение бетонной смеси средствами малой механизации следует выполнять прямыми непрерывными полосами с перекрытием полос на 5 - 10 см.

Лист

3

Для ухода за бетоном следует применять пленкообразующие материалы, которые наносятся на бетонную поверхность в количестве не менее 400 г/м2 при температуре воздуха до +25°С и 600 г/м2 при температуре воздуха +25°С и выше, как правило, в два слоя с интервалом в 20-30 мин.

Пленкообразующие материалы необходимо наносить путем распыления многосопловым распределителем равномерно на всю открытую поверхность плиты (включая и боковые грани) после завершения работ по отделке покрытия. Пленкообразующие материалы типа ПМ следует наносить после испарения влаги с поверхности бетона (поверхность становится матовой), а водную битумную эмульсию - сразу после окончания отделки поверхности бетонного покрытия.

В случае задержки с нанесением пленкообразующих материалов во избежание высыхания поверхности свежеуложенный бетон необходимо предварительно защитить, как правило, путем нанесения депрессора испарения влаги. В качестве депрессора испарения влаги следует применять депрессор марки ДСШ при расходе 5-10 г/м2. Допускается применение влажной мешковины.

В случае выпадения осадков следует применять рулонные пароводонепро-ницаемые материалы.

При отсутствии пленкообразующих материалов допускается применять для ухода за бетоном слой песка или супеси толщиной 4-6 см, поддерживаемый во влажном состоянии.

Уход за свежеуложенным бетоном следует осуществлять до момента достижения бетоном проектной прочности, но не менее 28 суток.

При максимальной суточной температуре воздуха +25°С и выше темные пленкообразующие материалы после формирования пленки следует осветлять путём нанесения суспензии алюминиевой пудры или известкового раствора. Допускается вместо осветления наносить на поверхность пленки из темных материалов слой песка толщиной 4-6 см.

При устройстве основания в скользящих формах с применением распределителя бетонной смеси деревянную прокладку следует обрезать с

Лист

3

обоих концов приблизительно на 15 см для обеспечения прохода распределителя и затем после прохода бетоноукладчика восстановить ее вручную. При работе без распределителя прокладку необходимо обрезать с обоих концов приблизительно на 2 - 3 см.

Зазор между торцами прокладок по оси основания при любых способах бетонирования не допускается.

В конец рабочей смены и в местах вынужденного перерыва работ следует устраивать рабочие поперечные швы, как правило, по типу швов коробления с помощью приставной опалубки.

Укладку основания от рабочего шва следует продолжать после снятия опалубки и обмазки торца плиты разжиженным битумом или пленкообразующим материалом.

Распределение смеси следует производить профилировщиком основания или распределителем бетонной смеси. Допускается распределение смеси автогрейдером в рельс-формах. При распределении смеси без рельс-форм бетонную смесь следует распределять на ширину, превышающую проектную на 25 см с каждого края.

Жесткую бетонную смесь следует доводить до плотности не менее 0,98 от расчетной, используя, как правило, вибрационные катки.

Допускается применение катков на пневматических шинах в комплексе с гладковальцовыми катками массой 6-8 т для начальной прикатки и окончательного уплотнения, а также машин, оборудованных вибробрусом, с окончательным уплотнением катками массой 6-8 т. В этих случаях при толщине слоя 20 см и более основание следует устраивать в два слоя в течение одной смены.

Уход за основанием из жестких смесей следует осуществлять только в случае перерыва в производстве работ по укладке покрытия. При применении для ухода за бетоном пленкообразующих материалов темного цвета (битумная эмульсия и др.) осветление пленки или засыпка ее песком не производится.

Лист

3

Работы по устройству монолитных цементобетонных оснований принимаются уполномоченным представителем инженерной организации при условии их выполнения в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, проекта.

Контроль качества работ

При приготовлении цементобетонной смеси следует контролировать:

- постоянно - соблюдение технологических режимов приготовления бетонной смеси;

- не реже одного раза в смену - показатель удобоукладываемости бетонной смеси и объем вовлеченного воздуха по ГОСТ 10181.0-81, ГОСТ 10181.1-81, ГОСТ 10181.2-81, ГОСТ 10181.3-81, концентрацию рабочих растворов химических добавок, прочность бетона путем испытания трех контрольных образцов-балок, изготовленных и хранившихся в соответствии с ГОСТ 10180-78*, влажность заполнителей по ГОСТ 8269-76 и ГОСТ 8735-75 (проверяется также в случае выпадения осадков);

при изменении качества смеси (удобоукладываемости, объема вовлеченного воздуха и др.) - точность дозирования компонентов бетонной смеси методом контрольного взвешивания по инструкции завода-изготовителя бетоносмеси -тельной установки, качество песка, щебня или гравия по ГОСТ 10268-80 , ГОСТ 8269-76 и ГОСТ 8735-75;

-	один раз в квартал - морозостойкость бетона по ГОСТ 10060-76. Контроль работы дозаторов цемента, заполнителей, добавок и воды должен

осуществляться в установленном порядке.

Оценку прочности бетона следует вести без использования статистических методов: прочность на растяжение при изгибе по ГОСТ 13015-75, прочность на сжатие по ГОСТ 18105.0-80 и ГОСТ 18105.2-80.

При строительстве оснований из монолитного бетона следует контролировать:

- постоянно - соблюдение технологических режимов бетонирования, ухода за бетоном, устойчивость кромок боковых граней и сплошность поверхности основания;

Лист

3

не реже одного раза в смену и при изменении качества смеси на месте бетонирования - прочность бетона путем формования и последующего испытания трех контрольных образцов-балок, удобоукладываемость и объем вовлеченного воздуха в соответствии с требованиями п. 12.57, а также качество работ по уходу за свежеуложенным бетоном с применением пленкообразующих материалов на участках основания размером 20x20 см (сформировавшуюся на бетоне пленку необходимо промыть водой, удалить оставшуюся влагу, разлить 10%-ный раствор соляной кислоты или 1 %-ный раствор фенолфталеина- вспенивание или покраснение допустимо не более чем в двух точках на 100 кв.см поверхности пленки).

Звено № 5 по устройству нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси:

- автогрейдер ДЗ-31-1	- 1 шт.

- каток ДУ-50	- 1 шт.

- каток ДУ-8В	- 1 шт.

- поливомоечная машина	- 1 шт.

- автомобили-самосвалы	- 5 шт.

- дорожные рабочие	- 6 чел.

Данный вид работ состоит в устройстве слоя из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси. В таблице 1 представлен гранулометрический состав минеральной части - по ГОСТ 9128-97.

Таблица 1-гранулометрический состав минеральной части

|  |  | Значение показате- |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | лей асфальтобетона марки I |
|  | 1. Предел прочности при сжатии, при температуре +50°С, МПа, не менее | 0,5 |
|  | 2. Водостойкость, не менее | 0,7 |
|  | 3. Водостойкость при длительном водонасыщении, | 0,5 |
|  | не менее |  |
|  | 4. Водонасыщение, % по объему | св. 5,0 до 10 |

Лист

3

Материалы

Материалы должны соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:

- асфальтобетонные смеси	ГОСТ 9128-97*

- битум нефтяной дорожный	ГОСТ 22245-90*

- щебень	ГОСТ 8267-93*

- песок	ГОСТ 8736-93*

- минеральный порошок	ГОСТ Р52129-2003

- эмульсия битумная, дорожная	ГОСТ Р 52128-2003 Строительные требования

Состав смеси (формула рабочей смеси). Состав смеси из щебня (гравия), песка, битума, минерального порошка и добавок определяется подрядчиком и согласовывается с инженером. Состав смеси должен соответствовать ГОСТ 9128-97 и обеспечивать требуемые значения физико-механических показателей. Вид модификатора битума выбирается подрядчиком, а оптимальное количество модификатора устанавливают экспериментальным путем в ходе лабораторных испытаний. Результаты испытаний подобранной смеси представляются на согласование инженеру, не менее чем за 20 календарных дней до начала производства работ по устройству покрытия. Кроме этого, по требованию инженера подрядчиком представляются:

- документы по системе испытаний, а также сертификаты на материалы;

- образец используемого битума (без модификатора) - 1 л;

- щебень - 10 кг;

- песок - 10 кг;

- минеральный порошок - 5 кг;

- модификатор(ы) - 1 кг;

- адгезионные добавки - 0,5 кг;

- сухие добавки - 5 кг.

Если при испытаниях материалов и образцов смеси окажется, что они не отвечают спецификациям, инженер должен потребовать от подрядчика замены материалов или изменения состава смеси.

Лист

3

При поступлении в ходе производства работ новых партий материалов подрядчик передает инженеру документы и образцы материалов, в соответствии с изложенным выше.

Смесительная установка. По согласованию с инженером, используются отечественные или зарубежные смесительные установки.

Автоматическое управление. Дозировка, смешивание и разгрузка смеси осуществляются в режиме автоматического управления, после одобрения инженером.

Асфальтоукладчики. По согласованию с инженером, используются отечественные или зарубежные асфальтоукладчики.

Подготовка основания. Основание для укладки слоя из асфальтового бето-должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси (за 1-6 ч) ложность основания обрабатывается вязким   битумом,   в   соответствии   с п. 10.17 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85, а именно 0,8 кг/м2.
Ограничения по погодным условиям. Устройство слоя из асфальтобетона производится в сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5°С, осенью - не ниже +10°С. Устройство выравнивающих слоев в иных погодных условиях возможно при соблюдении требований п. 10.16 СНиП 3.06.03-85, по разрешению Инженера.

Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механических примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечивать его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной установки. Температура нагрева битума обуславливается принятой технологией (п.п. 10.4 - 10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85) и устанавливается по согласованию с Инженером.

Подготовка минеральных материалов. Очищенные от пыли, глины и механических примесей щебень, песок, отсевы дробления и т.п. просушиваются в сушильном барабане смесительной установки и нагреваются до температуры (в соответствии с табл. 13 СНиП 3.06.03-85), обусловленной выбранным типом асфальтобетонной смеси, маркой битума и условиями транспортировки и укладки смеси.

Лист

3

Минеральный порошок для приготовления асфальтобетонной смеси разрешается вводить в смеситель без подогрева. Влажность минеральных материалов на входе в смеситель не должна превышать 1% по массе.

Смешение. Дозировка компонентов смеси осуществляется в соответствии с утвержденным рецептом; точность дозировки соответствует требованиям ГОСТ 9128-97. В отдельных случаях, с учетом специфики смесительной установки, представляемой подрядчиком, заказчик устанавливает, по согласованию с инженером, иные пределы точности дозирования компонентов смеси. Смешение продолжают до тех пор, пока все частицы минеральных материалов не будут полностью и равномерно покрыты битумом. Температура смеси на выходе из смесителя устанавливается с учетом погодных условий, дальности транспортировки и требований п. 10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85.

Транспортировка. Для транспортировки асфальтобетонных смесей используются строительные самосвалы или специальные машины. Загрузка смеси допускается только в чистый и сухой кузов (бункер) автомобиля. Каждый грузовик оборудуется тентом из брезента или подходящего материала для защиты смеси от воздействия атмосферных осадков и сокращения температурных потерь. При ггом, применение материалов, имеющих температуру плавления ниже +200°С, а акже материалов, способных вступать в реакцию с компонентами смеси и приводить к загрязнению смеси или изменению ее характеристик, не допускается. В пучае необходимости следует использовать кузова (бункеры) с теплоизоляцией.

При транспортировке асфальтобетонной смеси предусматривается возмож-эсть контроля ее температуры в кузове (бункере) автомобиля.

Укладка и уплотнение. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси проводятся в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 по схеме, согласован-й с инженером.   Укладку асфальтобетонной смеси предпочтительно вести со-яженными полосами, при этом место сопряжения полос после окончания укатка должно быть ровным и плотным. По возможности асфальтобетонная смесь угадывается непрерывно. Следует избегать прохода катков по незащищенным кромкам свежеуложенной смеси. Качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос контролируется постоянно, при этом особое внимание уделяется качеству их уплотнения и ровности. Срезанный с кромок и любой иной удаляемый в ходе работ материал вывозится для повторного его использования или для хранения на место, указанное инженером. При уплотнении слоя необходимо обеспечивать коэффициент уплотнения, предусмотренный СНиП 3.06.03-85 для выбранной марки асфальтобетонной смеси, в нашем случае он должен быть не ниже 0,98. Иные значения коэффициента уплотнения устанавливаются инженером по согласованию с заказчиком, исходя из задач, решаемых проектом.

Лист

3

Операционный контроль. К показателям и методам операционного контроля относится следующее:

а)температура смеси - определяется для каждой единичной партии, постав-
ляемой к месту укладки. Смесь с температурой, не соответствующей требуемым
значениям по ГОСТ 9128-97, к укладке не допускается;

б)температура слоя в процессе его формирования - определяется в начале и
конце каждой технологической операции и должна соответствовать значениям,
приведенным в табл. 14 СНиП 3.06.03-85, а именно - 120-160 град.;

в)толщина слоя - контролируется в процессе укладки, в рабочем сечении
слоя (не менее одного замера на 1,5 м ширины) через 15 - 20м или по требованию
инженера. Толщина сформированного слоя должна соответствовать проектной;

г)ровность - определяется в процессе уплотнения металлической рейкой
длиной 3 м, укладываемой на формируемое покрытие в продольном и попереч-
ном направлениях. Ровность считается не удовлетворительной, если зазор между поверхностью покрытия и рейкой более 5 мм. Дефектные участки должны быть исправлены в ходе работ;

Лист

3

д)поперечные уклоны - задаются асфальтоукладчиками и контролируются
угломерной рейкой или нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать
требованиям Проекта и СНиП 3.06.03-85;

е)качество смеси (состав и физико-механические свойства) - определяются
по пробам, отбираемым из каждых 500 т смеси, но не реже 1 раза в смену. Качество смеси должно соответствовать утвержденному рецепту. Пределы отклонений контрольных показателей не должны превышать согласованных с Инженером значений (см.табл. 1).

Приемка работ. В процессе устройства покрытия из асфальтобетона производится приемка битума, добавок (модификаторов), минеральных материалов (щебень, песок, минеральный порошок), асфальтобетонной смеси и готового выравнивающего слоя. Приемка минеральных материалов и битума производится в пределах допусков или пределов, установленных в составе проекта.

Если предельные допуски не установлены в проекте, работа принимается на основе общепринятых производственных и строительных допусков.

При этом каждая партия поставляемых материалов должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материалов и результаты испытаний представляют инженеру.

Звено № 6 по устройству покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси
-асфальтоукладчик                                -1шт

-каток ДУ-98                                          -1шт

-каток ДУ-49                                           -2шт

-автогудронатор                                      -1шт

Лист

3

-автосамосвалы                                  -5шт

Смесительная установка. По согласованию с Уполномоченным представителем Инженерной организации используются отечественные и зарубежные смертельные установки периодического или непрерывного действия с принудительным перемешиванием, пригодные для получения асфальтобетонных смесей тип А по ГОСТ 9128-97. Установка должна иметь автоматическое управление :поправкой, смешиванием и выгрузкой смеси.

Асфалътоукладчики. Допускается использование отечественных и зарубеж-ных  асфальтоукладчиков с минимальной толщиной укладки слоя не более 3,5 см.

Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не !еть механических примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечивать его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной установки. Температура нагрева битума обусловливается принятой техноологией, в соответствии с пп. 10.4 - 10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03.- 85.

Подготовка минеральных материалов. Для приготовления смесей должны аменяться чистые минеральные материалы, отвечающие требованиям соответ-ующих ГОСТ. Высушивание и нагрев минеральных материалов до рабочей температуры выполняется в сушильном барабане смесительной установки (температура, в соответствии с табл. 13 СНиП 3.06.03-85 и табл., ГОСТ 9128-97).

Смешение. Время приготовления (смешения) компонентов смеси зависит от юстава. Температура выпускаемой смеси согласовывается с  Уполномочен-i представителем Инженерной организации и, в общем случае, зависит от ус-гй применения (погодные условия, дальность транспортировки и т.д.). Подготовка нижнего слоя из асфальтобетона. Основание должно быть ров-, чистым, сухим. Работы выполняются в сухую и теплую погоду при темпере воздуха не ниже +5°С. При этом рекомендуется при скорости ветра менее : укладку слоя производить при температуре воздуха до +15°С, при скорости а от 5 м/с до 10 м/с - при температуре свыше +15°С.

Лист

3

Непосредственно перед укладкой смеси на нижний слой наносится слой под-говки вязкого битума марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90 по норме 0,3.

Транспортировка. Смесь должны быть защищена от загрязнений (чистый  кузов), от атмосферных осадков и температурных потерь.

Укладка и уплотнение. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси про-ятся в соответствии со СНиП 3.06.03.-85 по схеме, согласованной с уполненым представителем Инженерной организации.

При температуре воздуха +15°С и выше, скорости ветра не более 5 м/с порядок уплотнения следующий:

- 10-14 проходов по одному следу легких или средних пневмокатков при температуре смеси 120-140°С (меньшее число проходов относится к смесям пластичной, а большее - к смесям сыпучей консистенции).

-   6-10 проходов тяжелых пневмокатков при температуре смеси 90-120°С (меньшее число проходов относится к смесям пластичной, большее - к смесям сыпучей консистенции). После уплотнения тяжелыми катками параметры, плотность и водостойкость оя достигают требуемых значений.

Операционный контроль.

Показатели и методы операционного контроля:

а) Температура смеси - согласовывается с Уполномоченным представителем Инженерной организации для каждой партии и на текущий день укладки. Смесь с температурой, отличающейся от согласованной, укладывать не разрешается;

б) Толщина слоя - контролируется в процессе укладки в рабочем поперечном сечении (не менее одного замера на 1,5 м ширины) через 15-20 м или по требованию Уполномоченного представителя Инженерной организации; толщина слоя должна соответствовать проектной;
  в)  Ровность - определяется в процессе уплотнения металлической рейкой длиной 3 м, укладываемой на формируемое покрытие в продольном и поперечном направлениях. Ровность считается неудовлетворительной, если зазор между поверхностью покрытия и рейкой более 5 мм. Участки покрытия с неудовлетворительной ровностью должны быть исправлены в ходе работ;

Лист

3

г) Поперечные уклоны - задаются асфальтоукладчиками и контролируются нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта и СНиП 3.06.03-85;

д) Контроль состава и свойств смеси - выполняется для каждых 600 т выпускаемой смеси, но не реже 1 раза за рабочую смену. Состав и свойства смеси должны соответствовать значениям и точности, согласованным с Уполномоченным представителем Инженерной организации.

Приемка

а) Приемка минеральных компонентов выполняется при условии соответствия показателей качества, содержащихся в сертификате (паспорте) материала, требованиям Проекта. Каждая партия материалов должна иметь сертификат качества, пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика на соответствие требованиям, после чего все материалы испытаний передаются Уполномоченному представителю Инженерной организации и используются только после согласования с ним.

б) Приемка асфальтобетонной смеси осуществляется по её соответствию точности выдерживания состава (содержание битума, щебня, песка, минерального порошка и добавок) и показателям свойств, согласованных с Уполномоченным представителем Инженерной организации.

в) Приемка дорожного покрытия производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

Лист

3

6.4 Техника безопасности при выполнении работ

Раздел разработан на основании СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", на основе действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих требования по охране и безопасности труда, утвержденных федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, гигиеническими нормативами, санитарными правилами и нормами, утвержденными Минздравом России.

Участники реконструкции автомобильной дороги (заказчики, проектировщики, подрядчики, поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций) несут установленную законодательством ответственность за нарушения требований нормативных документов.

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется организациями, на балансе которых они находятся. Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, должны обеспечить выполнение требований безопасности этих работ.

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Лист

3

К выполнению работ, к которым предъявляются требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные пригодных  данных работ, прошедшие обучение безопасным методом работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

При организации труда женщин следует соблюдать установленные для них нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 года N 105, а также ограничения по применению их труда согласно Перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года N 162.

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя.

В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы проведения контроля:

- постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;

- периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;

выборочный контроль состояния условий и охраны труда, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.

Лист

3

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Установление единых требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.

В организации должны быть созданы условия для изучения работниками правил и инструкций по охране труда, требования которых распространяются на (данный вид производственной деятельности. Комплект документов по охране и безопасности труда, издаваемых Госстроем России, должен быть в каждом производственном подразделении организации и предоставляться работникам для подготовки.

Работодатель должен обеспечить работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному договору или тарифному соглашению.

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ.

В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

Лист

3

На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

Складирование' материалов, установка опор воздушных линий электропередачи и связи должны производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.

Средства механизации, вновь приобретенные, арендованные или после капитального ремонта, неподконтрольные органам государственного надзора, допускаются к эксплуатации после их освидетельствования и опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию.

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем.

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств механизации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и ее частей, снятия давления в гидро и пневмосистемах.

Лист

3

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается.

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, 1 которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право травления этим средством.

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин не должны превышать действующие нормы, а освещенность не должна быть ниже предельных значений, установленных действующими нормами.

При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в зависимости от вида транспортных средств должны соблюдаться правила по охране труда на автомобильном транспорте.

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др.

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком.

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями.

Лист

3

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), не менее    1,5 м.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами коммуникаций.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов.

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со сто-оны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение ра-этников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления.

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком.

Запрещается разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении на подъем или под уклон, с углом наклона, более указанного в паспорте машины.

Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, ближе 20 м от базовой машины.

Лист

3

7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Проект производства работ (ППР) - документация, в которой детально прорабатываются вопросы технологии и организации строительства. На сегодняшний момент, качественно разработанный проект производства работ (ППР) является основой для принятия управленческих решений в строительном производстве и выступает гарантией для выхода на строительную площадку и открытие ордера в ОАТИ на проведения строительно-монтажных работ.

В связи с ростом объемов строительства возникла необходимость в тщательной проработке технических и технологических решений, принимаемых при производстве работ. Для решения всех этих вопросов необходима качественно разработанная технология производства работ, а именно ПОС (проект организации строительства), ППР (проект производства работ).

Далее по тексту привожу пример задания на разработку проекта производства работ на реконструкцию автомобильной дороги М-52 1 пусковой комплекс

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ДСУ-7

___________ С.А. Шкред

«_1_»_ ноября _ 2010 г.

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ППР

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ В 2010 ГОДУ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ЧУЙСКИЙ ТРАКТ» ОТ НОВОСИБИРСКА ЧЕРЕЗ БИЙСК ДО ГРАНИЦЫ С МОНГОЛИЕЙ НА УЧАСТКЕ

км 183 – км 202 ПК0+00 – ПК27+00 В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Заказчик – УПРДОР «АЛТАЙ»

Подрядчик  – ГУП «Новоалтайское ДСУ-7»

В связи с увеличением финансирования и корректировкой объёмов внести корректировку в ППР.

Исходные данные для разработки ППР: рабочий проект,  рабочие чертежи, набор работ

на 2009 год.

Участок строительства (ПК0+00–ПК27+00)

Земляные работы ПК85+00–ПК148+00.

Дорожная одежда: Верхний слой земполотна из песка толщиной 35см. Дополнительный слой основания из щебеночной смеси С-6 -15см. Подстилающий слой из щебеночной смеси С-6 -18см. Устройство нижнего слоя основания из монолитного цементобетона В-7,5 толщиной 18 см. Устройство верхнего слоя основания из горячего высокопористого а/б 1 марки толщиной 8 см;    Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого а/б 1 марки толщиной 6см;  Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого тип А а/б 1 марки толщиной 4см

Малые искусственные сооружения:

труба из полуколец R=0,75м L=19,62м на примыкании ПК14+84, ж/б d=0,8м 9 п.к.съезд №3 ПК 1+47 L=20,45м

Срок исполнения – 1 ноября 2010г.

Начальник ППО                                                                                                 Немцева Т.П.

Новоалтайское ДСУ-7

Лист

3

7.1 Рабочие технологические карты по строительству земляного полотна и дорожной одежды.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела контроля качества

УПРДОР «Алтай»

А.С.Соловьев

«___»______________ 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер НДСУ-7

С.А. Шкред

«___» _______________ 2010 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На возведение  земляного полотна из привозного грунта

РАЗРАБОТАНО:

НДСУ-7

Начальник ППО

Т.П. Немцева

«____» ________________ 2010 г.

ПРОВЕРИЛ:

Эксперт дорожного

хозяйства ПТО

УПРДОР «АЛТАЙ»

_______________Ю.М.Иванов

Лист

3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на возведение земляного полотна на основной дороге, примыканиях, объездной дороге и верха земляного полотна из песка на основной дороге

1.   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на возведение земляного полотна автомобильных дорог из грунта I-II группы. Технологическая карта предусматривает выполнение работ по возведению полотна дороги из привозного грунта.

Технология производства работ включает в себя разработку грунта в карьере, транспортировку и отсыпку грунта в насыпь, разравнивание грунта в насыпи, планировку грунта, уплотнение грунта, срезку излишков грунта с откосов, планировку откосов земляного полотна, окончательное уплотнение верха земляного полотна.

Земляное полотно следует возводить из однородных грунтов.

Влажность связных грунтов (супесь пылеватая твердая) при возведении насыпей не должна превышать 1.1 оптимальной влажности при стандартном уплотнении.

Во время интенсивных дождей отсыпку и уплотнение связных грунтов следует прекращать.

Перед длительным перерывом в работе поверхность незаконченной насыпи земляного полотна должна быть тщательно уплотнена, спланирована с заданным уклоном, обеспечивающим беспрепятственный сток поверхностных вод.

Основание под насыпь земляного полотна должно быть подготовлено в летнее время, а перед началом возведения насыпи тщательно очищено от снега и льда.

При производстве работ в зимних условиях: размер мерзлых комьев при возведении насыпей не должен превышать 15 см при уплотнении грунтов катками на пневматических шинах и вибрационными. Укладывать мерзлые комья грунта допускается на расстоянии не ближе 1 м от поверхности откосов. Общее количество мерзлого грунта не должно превышать 30% общего объема грунта, укладываемого в насыпь, при уплотнении трамбованием и 20% при уплотнении укаткой. Мерзлый грунт должен равномерно распределяться в теле насыпи.

Высоту насыпи, возводимой в зимнее время из глинистых и песчаных грунтов с включением мерзлых комьев, необходимо увеличить на 3% от толщины слоя зимней отсыпки.

Уплотнение грунтов до требуемой плотности следует производить до их замерзания.

Для въезда дорожных машин и автомобилей-самосвалов на насыпь и съезда с нее через каждые 150-200 м должны быть устроены съезды. Их сооружают из привозного грунта одновременно с отсыпкой слоев земляного полотна.

Технологическая схема представлена на рисунке

Лист

3

Новоалтайское ДСУ-7

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер НДСУ-7

С.А. Шкред

«___» ________________ 2010 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела контроля качества

УПРДОР «Алтай»

А.С.Соловьев

«___»______________ 2010 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На устройство слоев основания из щебеночной смеси

РАЗРАБОТАНО:

НДСУ-7

Начальник ППО

Т.П. Немцева

«____» ________________ 2010 г.

ПРОВЕРИЛ:

Эксперт дорожного

хозяйства ПТО

УПРДОР «АЛТАЙ»

_______________Ю.М.Иванов

«____» ______________ 2010 г.

Технологическая карта

на устройство основания на основной дороге, примыкании, объездной дороге и переходно-скоростных полосах из щебеночной смеси

В    технологической    карте    предусмотрено    устройство   дополнительного слоя  основания толщиной 15см  и подстилающего слоя толщиной 18см  на основной дороге и переходно-скоростных полосах, нижнего слоя основания толщиной 15см и верхнего слоя основания толщиной 15см на примыкании из подобранной щебеночной смеси С-6 и нижнего и верхнего слоя основания на объездной дороге из щебеночной смеси. Работы ведутся при положительных температурах воздуха.

Лист

3

Технологическая схема представлена на рисунке

Новоалтайское ДСУ-7

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер НДСУ-7

С.А. Шкред

«___»_______________2010 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела контроля качества

УПРДОР «Алтай»

А.С.Соловьев

«___»_________________ 2010 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На устройство выравнивающего слоя из песка с розливом битума

РАЗРАБОТАНО:

НДСУ-7

Начальник ППО

Т.П. Немцева

«____» _________________ 2010 г.

ПРОВЕРИЛ:

Эксперт дорожного

хозяйства ПТО

УПРДОР «АЛТАЙ»

_______________Ю.М.Иванов

«____» ______________ 2010 г

Лист

3

Технологическая карта

на устройство выравнивающего слоя из песка h=5см

В    технологической    карте    предусмотрено    устройство   выравнивающего слоя  из песка толщиной  5см.  Работы ведутся при положительных температурах воздуха.

Технологическая схема представлена на рисунке

Новоалтайское ДСУ-7

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер НДСУ-7

С.А. Шкред

«___» _______________ 2010 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела контроля качества

УПРДОР «Алтай»

А.С.Соловьев

«___»______________ 2010 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На устройство нижнего слоя основания

из цементобетона

РАЗРАБОТАНО:

НДСУ-7

Начальник ППО

Т.П. Немцева

«____» ________________ 2010 г.

ПРОВЕРИЛ:

Эксперт дорожного

хозяйства ПТО

УПРДОР «АЛТАЙ»

_______________Ю.М.Иванов

«____» ______________ 2010 г.

Лист

3

Технологическая карта

На устройство нижнего  слоя основания из низкомарочного цементобетона В 7.5, М-100

по основной дороге (строительство) и переходно-скоростным полосам

- В технологической карте предусмотрено:

устройство слоя основания из цементобетона с применением бетоноукладочной машины Д\З-169-45;

возможности использования существующих автомобильных дорог и строительства временных дорог для бесперебойной доставки бетонной смеси от ЦБЗ на место укладки без ухудшения ее строительно-технологических свойств (связности, удобообрабатываемости, недопустимых потерь подвижности и вовлеченного воздуха);

выбора наиболее экономичных источников снабжения ЦБЗ качественными материалами для приготовления бетона и строительства основания;

организации радио- или телефонной связи между ЦБЗ и бетоноукладочным комплектом машин.

Технологическая схема представлена на рисунке

Новоалтайское ДСУ-7

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер НДСУ-7

С.А. Шкред

«___» _______________ 2010 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела контроля качества

УПРДОР «Алтай»

А.С.Соловьев

«___»______________ 2010 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На укладку асфальтобетонной смеси

РАЗРАБОТАНО:

НДСУ-7

Начальник ППО

Т.П. Немцева

«____» _________________ 2010 г.

ПРОВЕРИЛ:

Эксперт дорожного

хозяйства ПТО

УПРДОР «АЛТАЙ»

_______________Ю.М.Иванов

«____» ______________ 2010 г.

Лист

3

Технологическая карта

На укладку асфальтобетонной смеси на основной дороге, примыкании, переходно-скоростных полосах, объездной дороге и путепроводе

В технологической карте предусмотрено устройство: верхнего и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, верхнего слоя асфальтобетонного основания на основной дороге и переходно-скоростных полосах, асфальтобетонного покрытия (на объездной дороге), асфальтобетонного покрытия на путепроводе и примыкании с применением асфальтоукладчика Titan326 и уплотнением катками

- каток моторный BW – 20R(16т)  – 1 шт.

- каток HAMM HD 90 (9т)  – 1шт.

- каток моторный BW – 151(8т) – 1шт.

Укладку а\бетонной смеси производят в сухую погоду, асфальтобетонная смесь должна отвечать требованиям ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия».

Лист

3

7.2 Линейно-календарный график

После составления технологической карты строят календарный график, который представляет собой графическую интерпретацию организации и взаимной увязки строительных работ во времени. На графике в условном масштабе по горизонтальной оси откладываем протяженность строящейся дороги, по вертикальной оси – календарные сроки строительства с указанием месяцев и смен.

На календарном графике указывают периоды сосредоточенных и линейных работ, при этом сосредоточенные работы должны предшествовать линейным.

Линейно-календарный график представлен на рисунке

8. ТЕХНООГИЯ  И ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Устройство земляного полотна.

В карьере разработку грунта начинают по заранее намеченной схеме с пионерной траншеи до отметки, позволяющей обеспечить нормальный набор грунта ковшом экскаватора. От нулевой отметки устраивают съезд крутизной не выше 15%о для вывозки грунта. Дальнейшую разработку грунта в карьере ведут продольными боковыми или торцевыми (лобовыми) проходками. Ширину проходок принимают с таким расчетом, чтобы экскаватор мог работать при средней величине углов поворота 70-90°. Наибольшую высоту забоя назначают в пределах 8-9 м. а наименьшую обеспечивающую ковш экскаватора грунтом «с шапкой», - 3 м.

С одной стоянки экскаватора разрабатывают участок длиной 4 м. после чего экскаватор продвигают на новую стоянку. Экскавацию грунта вести с наименьшей затратой времени на выполнение рабочего цикла. Для этого поворот платформы совмещают с опусканием порожнего ковша, а подъем груженого ковша - с поворотом платформы и возвратом рукоятки. В процессе наполнения ковша грунт режут стружками наибольшей толщины (около 30 см) при максимальных оборотах двигателя, стремясь наполнить ковш «с шапкой» за возможно более короткое время - 5 секунд. Экскаватор ЭО-4224 работает совместно с бульдозером Б-170. Бульдозер разрабатывает грунт и перемещает его к экскаватору, который находится на дне карьера, на ровной площадке. Экскаватор наполняет ковш грунтом, самосвал подъезжает в промежуток между буртом грунта и экскаватором. Экскаватор выгружает ковш в кузов самосвала, самосвал отъезжает и цикл повторяется.

выполняются следующие технологические операции:

- Срезка грунта растительного слоя с откосов насыпи.

Складирование снятого грунта в вал. Срезка грунта растительного слоя t=20см.

Лист

3

- отсыпка грунта в насыпь автомобилями-самосвалами

- разравнивание грунта бульдозером.

В технологической карте принято разборку грунта для отсыпки земляного                   полотна выполнять экскаватором ЭО-4224.

Транспортировка грунта в насыпь осуществляется автомобилями -самосвалами  КАМАЗ55110 грузоподъемностью 10 тонн. Количество их следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от дальности транспортировки.

Грунт на месте выгрузки принимает дорожный рабочий 3-го разряда, который подает сигнал на подход и отход автомобилей, регулирует движение их по ширине насыпи.

Выгружают грунт из автомобилей-самосвалов в кучи, расстояние между которыми определяется по формуле:

L =а/ bhKy

а - объем грунта в кузове автомобиля - самосвала

b - ширина слоя отсыпки

h - толщина слоя отсыпки

Ку - коэффициент уплотнения.

Разравнивание грунта в насыпи бульдозером Б-170слоями толщиной 0.3 м. ширина отсыпки слоев насыпи принята на 0.5 м больше ширины насыпи с каждой стороны (для уплотнение краевых частей, прилегающих к откосу).

Бульдозер работает на второй передаче и перемещается по челночной схеме от оси насыпи - к краям. Перекрытие следов составляет 0,4-0.6 м.

После планировки автогрейдером слой должен иметь проектный продольный уклон и двускатный поперечный профиль.

Затем выполняют работы по уплотнению земляного полотна.

Грунт уплотняют катком на пневмошинах ДУ-16а по всей ширине насыпи, включая откосную часть.

Уплотнение следует производить при оптимальной влажности грунта. Допускаемые отклонения: ±10% для связных грунтов; ±20% - для несвязных.

Лист

3

При недостаточной влажности грунт увлажняют с помощью поливомоечной машины. Режим увлажнения определяет лаборатория. В карте принят расход воды в количестве 20% от половины объема грунта.

Во избежание обрушения грунта прилегающей к откосу части насыпи первый проход катка следует делать на расстоянии не менее 2 м от бровки откоса, после чего, смещая каждый последующий проход на 1/3 ширины следа в стороной бровки, прикатывают края насыпи. Затем уплотнение продолжают круговыми проходами с перемещением полос уплотнение от краев насыпи к ее оси с перекрытием каждого следа на 1/3.

Каждый последующий проход по одному и тому же следу начинают после перекрытия предыдущими проходами всей ширины земляного полотна.

Требуемый коэффициент уплотнения грунта 0,95-0,98 -.в нижних слоях земляного полотна и 0,98 - 1,0 - в верхних.

Число проходов катка ориентировочно назначают: для связных грунтов - 6-12.а для несвязных - 4-8. Количество проходов катка уточняет производитель работ совместно с лабораторией по результатам пробной укатки.

В карте принято уплотнение за 12 проходов по одному следу. Несвязные грунты следует уплотнять при давлении в шинах 0.2-0,4. а связные 0,5-0.8 Мпа. Давление во всех шинах должно быть одинаковым.

Первый и последний проходы катка следует выполнять на скорости 2-2.5, промежуточные - 8-10 км/ч

Отсыпку последующего слоя можно производить только после разравнивания и уплотнения предыдущего.

Далее выполняются следующие технологические операции:

•  планировка верха земляного полотна автогрейдером:

•  окончательное уплотнение верха земляного полотна катком на пневмошинах;

Технологией предусмотрено планировку верха земляного полотна выполнять автогрейдером ДЗ-98 по челночной схеме за четыре прохода по одному следу.

Планировку следует начинать с наиболее низких участков (в продольном профиле).

Лист

3

Угол захвата ножа автогрейдера должен составлять 55-70°. а угол наклона соответствовать проектному поперечному профилю.

Далее следует устройство  верхнего слоя насыпи земполотна из песка t=30см

Лист

3

Разравнивание песка автогрейдером,  укатка катком с увлажнением ПМ-130 до требуемой плотности, плотность контролируется лабораторией.

Планировка откосов экскаватором планировщиком УДС-114.

Укрепление откосов засевом трав.

Устройство слоя основания из щебеночной смеси.

Перед началом работ должны быть устроены подъезды для подвозки материалов, временные въезды на земляное полотно.

- Щебеночную смесь доставляют автомобилями -самосвалами  МАЗ-5516  и   выгружают   по   оси    земляного   полотна.    Потребность   в щебеночной смеси на одну захватку определяют по формуле:

Q=B*L*H*Ky,

где      В - ширина основания, м

L- Длина захватки,

Н - толщина основания в плотном теле, м

Ку - коэффициент запаса на уплотнение (1.25)

Для равномерного распределения материала устанавливают расстояние между точками выгрузки:

L=T/B*H*Ky,

где     Т-емкость кузова автомобиля-самосвала, м3.

После вывозки щебеночной смеси делают разбивку линий кромок основания и обозначают их колышками.

- Распределяют щебеночную смесь автогрейдером ДЗ-98, затем делают окончательную планировку поверхности щебеночного слоя за два прохода по одному следу.

Машинист устанавливает отвал горизонтально и делает первый проход по оси основания при угле захвата 90°. Последующие проходы делают с постепенным смещением к краю основания, при этом устанавливают угол захвата 60-65°, угол наклона - по проектному поперечному уклону основания. Повторные проходы начинают от краев основания с перемещением к середине.

Лист

3

Заключительный проход выполняют также, как и первый, по середине основания, при горизонтальном положении отвала и угле захвата 90°.

Затем щебеночную смесь уплотняют вначале самоходным катком МОАЗ - 6442 на пневмошинах за 6-8 проходов по одному следу(прикатка), затем ДУ-58а за 6-8 проходов по одному след  (укатка).

Прикатка слоя выполняется проходами катка МОАЗ - 6442  от краев к середине с перекрытием следа на 1/3 ширины. Скорость движения должна быть 1.5-2км\ч. Прикатку следует считать законченной, если перед передними вальцами не образуется волна и отсутствует заметная на глаз осадка слоя.

При укатке слоя катком ДУ-58а число проходов по одному следу также определяется пробной укаткой от 6-8. Начинать уплотнение следует вдоль краев уложенного слоя при скорости движения 1,5-2 км\ч. При последующих проходах каток смещают к середине с перекрытием предыдущего следа на 1/3 ширины, а его скорость может быть повышена до 3-5 км/ч. Заканчивать уплотнение рекомендуется при пониженных скоростях.

В сухую и жаркую погоду щебеночную смесь перед уплотнением и в процессе уплотнения поливают водой из поливомоечной машины. Норма розлива воды от 6 до 24л\м2. В местах просадок рабочие граблями или кирковкой разрыхляют верхний слой основания, добавляют щебеночной смеси. планируют под рейку и оставляют под дальнейшую укатку. Признаком достаточного уплотнения основания является отсутствие следа от прохода катка.

Устройство основания из низкомарочного цементобетона

Для работ следует применять бетон с строгим соблюдением правил приготовления, транспортирования, распределения смеси, а также своевременным и эффективным уходом за бетоном в процессе его твердения. Испытание на морозостойкость должно производиться до начала строительства при подборе состава бетона на материалах, намеченных к использованию в строительстве. Перед началом работ необходимо  выполнить  чистовую  планировку поверхности.

Лист

3

Для максимального использования производительности  и получения бетона однородного состава смесь следует выпускать равномерно и непрерывно в течение смены. Количество транспортных средств должно устанавливаться и
корректироваться с учетом дальности транспортирования смеси и полной загрузки комплекта машин по устройству покрытия и исключения перерывов в подаче смеси к месту укладки.

Кузова   автомобилей-самосвалов   должны   быть водонепроницаемыми,   иметь   исправные   затворы   и   гладкую   поверхность,   а   также приспособления для защиты бетонной смеси от высыхания или увлажнения атмосферными
осадками.  После выгрузки бетонной смеси кузова автомобилей-самосвалов необходимо промывать водой.

Перед началом работ необходимо проверить:
готовность подъездов для подачи бетонной смеси к месту укладки;

готовность бетонного завода и бетоноукладчика к работе, наличие поверхностных и глубинных вибраторов, вибраторы необходимы на случай выхода из строя бетоноукладочной машины;

наличие инструмента и приспособлений для исправления кромок и боковых граней покрытия после прохода машин со скользящими формами, контрольных реек для проверки ровности покрытия;

наличие основных и вспомогательных материалов для своевременного и бесперебойного ухода за свежеуложенным бетоном и защиты его от атмосферных воздействий.

Перед началом укладки бетонной смеси следует проверить: правильность установки копирных струн;

При предварительной настройке рабочих органов бетоноукладчика необходимо:

Лист

3

первичную дозирующую заслонку устанавливать на 3-4 см выше низа боковых рам (проектной отметки поверхности покрытия);

глубинные вибраторы устанавливать при полностью выдвинутом штоке гидроцилиндра траверсы, как правило, в средней по толщине устраиваемого покрытия плоскости;

вторичную дозирующую заслонку (вибробрус) устанавливать на 0,5-1 см выше поверхности покрытия;

первичный качающийся брус устанавливать на 0,3-0,4 см выше проектной отметки поверхности покрытия с углом наползания, равным 1-2°;

вторичный качающийся брус устанавливать на 0,1-0,3 см выше отметки поверхности покрытия с углом наползания 1°;

выглаживающую плиту регулировать винтами по шнуру с поднятием передней части на 3-5 см.

Высота   основных    боковых    форм    (скользящей    опалубки)    и    опалубки кромкообразователя  должна  быть  приблизительно   на   5   мм  меньше  толщины   слоя укладываемого бетона.

Кромкообразующий узел следует настраивать с учетом остаточных деформаций свежеотформованного бетона после прохода бетоноукладчика.

Расстояние между боковыми формами (опалубки) кромкообразователя должно быть на 2-4 см меньше проектной ширины покрытия. Край кромкообразующего узла должен быть приподнят на 1-3 см выше поверхности покрытия.

Окончательную настройку рабочих органов бетоноукладчика следует производить при пробном бетонировании, используя бетонную смесь рабочего состава. В процессе укладки
бетонной смеси следует тщательно контролировать геометрические параметры, ровность поверхности и качество кромки свежеотформованного бетонного покрытия и в случае необходимости дополнительно регулировать рабочие органы бетоноукладчика.

Качество уплотнения бетонной смеси глубинными вибраторами и виброформования бетонного  покрытия зависит  от того,  насколько  скорости движения  бетоноукладчика соответствует подвижность (жесткость) бетонной смеси.

Лист

3

С целью обеспечения высокого качества бетонного покрытия бетоноукладчик должен перемещаться непрерывно с постоянной скоростью.

В процессе бетонирования глубинные вибраторы бетоноукладчика должны быть полностью погружены в смесь. Характерным признаком нормального протекания процесса уплотнения служит интенсивное "кипение" бетонной смеси, сопровождающееся выделением пузырьков воздуха

Устройство слоев оснований и покрытий из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей

Перед укладкой, а\бетона основание очищают от пыли и грязи автомобильной щеткой за 1-2 прохода.

Чистое и сухое основание за 3-5 часов до укладки смеси обрабатывают битумом БНД 90-130 t=1400С, который распределяют автогудронатором по норме: 0,8л/м2.Длина захватки 400 п.м.

После подготовки основания натягивают копирную струну для работы, а\укладчика в автоматическом режиме. Длина захватки 400 п.м.

В начале смены рабочие устанавливают ограждение участка работ. Машинист устанавливает машину в исходное положение и готовит ее к укладке смеси: поднимает боковые стенки приемного бункера, осматривает шнек и трамбующий брус, освобождает их от остатков застывшей смеси.

Посредством блоков управления автоматическими системами машинист устанавливает раму рабочих органов в необходимое для работы положение и контактирует щуп слежения со струной . Выглаживающую плиту он винтами устанавливает в рабочее положение и прогревает ее горелкой. Просвет между основанием и выглаживающей плитой должен быть больше проектной толщины покрытия на величину уплотнения а\б смеси.

Мастер получает от водителя самосвала паспорт-накладную на а\б смесь, проверяет термометром в каждом автомобиле-самосвале температуру смеси, а затем дает команду о разгрузке в а\укладчик. Для устройства: верхнего слоя покрытия применяют горячую плотную а/б смесь тип А марки I, нижнего слоя покрытия применяют горячую пористую крупнозернистую а/б смесь марки I верхнего слоя основания на основной дороге и переходно-скоростных полосах применяют горячую высокопористую а/бетонную смесь, для устройства покрытия (на путепроводе)  применяют горячую а\б смесь тип А Iмарки, для устройства покрытия (на объездной дороге)  применяют холодную а\б смесь тип Бх IIмарки.

Лист

3

Смесь укладывают в таком порядке:

1.а\бетонщик подает сигнал на подход автомобиля-самосвала с а\б смесью и визуально определяет качество смеси.

2. автомобиль задним ходом подходит к приемному бункеру укладчика

3.смесь выгружают в бункер.

Недоброкачественная смесь в покрытие не укладывается.

В процессе работы машинист следит за равномерным поступлением смеси к шнеку и ее распределением. Хорошее качество укладки смеси достигается при малых скоростях укладчика 2-Зм/мин.

Сразу после прохода укладчика проверяют толщину слоя, поперечный уклон, ровность поверхности. А\бетонщики устраняют дефекты и подготавливают уложенную смесь к уплотнению моторными катками: заполняют пустоты или удаляют излишки смеси на краях полосы, заделывают швы, устраняют неровности , раковины.

Если толщина слоя смеси имеет отклонение от заданной, следует изменить положенье выглаживающей плиты а\укладчика.

Ровность покрытия проверяют сразу после прохода укладчика, после одного двух проходов моторного катка. Ровность проверяют 3-х м рейкой, которую укладывают вдоль и поперек полосы. На возвышениях смесь срезают лопатой, а впадины досыпают смесь тонким слоем под каток.

Внутренний край уложенной смежной полосы обрубают лопатой по прямой линии, пока смесь еще не остыла. После укладки смеси закладчиком а\бетонщик на швах не срезает излишки смеси «заподлицо» со смежной полосой, а досыпают смесь так. чтобы по линии шва образовался валик смеси шириной 10-15см и толщиной 1,5-2см (запас на уплотнение). Сначала делают 1-2 прохода катка на расстоянии 25-30см от линии шва, а затем пропускают каток по шву. После 4-5 проходов катка а\бетонщики горячей лопатой срезают излишки смеси и заглаживают шов. В конце рабочего дня делают рабочий шов.

Лист

3

После укладки а\б смеси приступают к ее уплотнению. Для эффективного уплотнения смеси температура должна быть 120-1400С.

Сначала смесь уплотняют легким гладковальцовым катком BW – 151 за 6-8 проходов по одному следу со скоростью 1,5-2км /час. Затем уплотняют катком BW – 20R  за 6-8 проходов по одному следу и HAMM HD 90 за 4-6 по одному следу при скорости 3-5 км/час. Число проходов уточняют, пробной укаткой. Акт пробной укатки составляет мастер и лаборант.

На первой полосе укатку начинают продольными проходами катка от края полосы со смещением проходов к середине покрытия, а затем от середины к краям с перекрытием следов на 20-ЗОсм. Движение катков должно быть равномерным, с плавным переключением скоростей. Нельзя останавливать каток на укатываемой полосе. Окончательное   заключение о степени уплотнения смеси дает лаборатория после испытания взятых проб из укатанного слоя.

8.1 Контроль качества работ.

Под качеством автомобильной дороги следует понимать совокупность юйств, которыми должен обладать готовый объект, отвечающий современ-ным требованиям его возведения и эксплуатации. Уровень качества дороги определяется совокупностью трех факторов:   качеством проекта, качеством дорожно-строительных  материалов  и  качеством  производства строительно-монтажных работ.

Лист

3

Задачами контроля качества дорожно-строительных работ являются: осуществление технологического контроля; документирование результатов кон-ля качества; оценка качества выполненных работ, отдельных элементов и законченной строительством автомобильной дороги в целом.

В дорожном  строительстве различают несколько  видов технического

контроля: производственный и лабораторный контроль; технический, автор-

ский и инспекторский надзор; испытания конструкций.

Производственный и лабораторный контроль осуществляют главные инже-, производители работ, мастера, бригадиры, лаборанты. Технический осуществляют представители дирекции строящейся дороги, авторский - главный инженер проекта, инспекторский - представители министерства или ведомства. Испытания конструкций дорожных одежд и искусственных сооружений осуществляют специальные передвижные лаборатории.

При контроле качества проверяют точность соблюдения проектных размеров, допусков, установленных нормами и правилами производства работ. Качество отдельных видов работ, конструктивных элементов и законченных строительством автомобильных дорог оценивают баллами: 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), и 5 (отлично). Баллом 3 оценивают работы, выполненные в соответствии с рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, техническими условиями, при приемке которых (устройство земляного полотна и дорожных одежд) количество фактических отклонений, равных крайним значениям установленных допусков, составляет от 6% до 10% от общего числа промеров.

Если количество фактических отклонений, равных максимальным значениям установленных допусков, превышает 10% от общего числа промеров, то такие работы не принимают, и они подлежат исправлению.

Баллом 4 оценивают работы, выполненные в соответствии с рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, техническими условиями, и при приемке которых количество фактических отклонений, равных крайним значениям установленных допусков, составляет 3 - 6% от общего числа промеров.

Лист

3

Баллом 5 оценивают работы, выполненные в соответствии с рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, техническими условиями, при приемке которых количество фактических отклонений, равных крайним значениям установленных допусков, составляет менее 3% от общего числа промеров.

Методы контроля качества могут быть разделены на пассивные и активные. К пассивным относят методы, фиксирующие качество и его соответствие установленным требованиям. Пассивные методы контроля качества не способствуют предупреждению брака, не влияют активно на уровень качества выполняемых работ.

Примером такого контроля может служить контроль ровности дорожного покрытия, выполняемый при подготовке к сдаче объекта в эксплуатацию. На фактическую ровность покрытия такой период контроля повлиять не может, но состояние ровности зафиксирует и позволит оценить качество построенного покрытия по данному показателю.

Пассивные методы контроля являются в настоящее время достаточно распространенными в дорожном строительстве, но их недостатки очевидны. Затраты на ликвидацию замеченного брака могут оказаться значительными, но наибольшие потери при этом народное хозяйство имеет от не выявленного брака, от низкого качества выполненных работ, что прямо приводит к снижению прочности, надежности и сроков службы дорог, особенно дорожных одежд - самого дорогого элемента дороги.

Активные методы контроля состоят в том, что контроль производят в ходе технологического процесса, а в составе технологии присутствует обратная связь, позволяющая завершить технологический процесс с требуемым уровнем качества.

Лист

3

Аттестация строительной продукции является завершающим звеном, замыкающий процесс управления качеством. На этом этапе осуществляют оценку построенного объекта в целом и делают выводы по совершенствованию оптимального уровня качества.

Замкнутость процесса управления обеспечивает орган управления, который вырабатывает директивные указания, что позволяет своевременно и эффективно управлять качеством на всех этапах производства работ.

Разработана система технологического контроля и управления качеством строительства оснований и покрытий.

Работу по устройству слоев дорожной одежды следует производить только на готовом и принятом в установленном порядке непереувлажненном и недеформнрованном земляном полотне.

Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов следует устраивать на сухом и чистом нижележащем слое, а при использовании органических вяжущих материалов, кроме того - на непромерзшем слое.

До начала устройства каждого слоя основания и покрытия следует производить разбивочные работы по закреплению положения бровок и высотных отметок сдоев. При применении машин, оборудованных автоматическими следящими системами, закрепление бровок и высотных отметок осуществляется путем установки копирных струн с одной или двух сторон укладываемого слоя. Разбивочные работы и их контроль следует выполнять с использованием геодезических инструментов.

Подбор составов смесей для устройства оснований и покрытий следует производить в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документу к этим материалам.

Уплотнение катками слоев земляного полотна, оснований и покрытий необ-ходимо осуществлять от краев к середине, при этом каждый след от предыдущего прохода катка должен перекрываться при последующем проходе не менее чем на 3.

Скорость движения катка, при отсутствии специальных указаний в настоя-их правилах, следует принимать равной 1,5-2 км/ч на первых 2-3 проходах и водить к концу укатки до максимальной рабочей скорости, указанной в пас-порте.

Лист

3

Число проходов катка и толщину уплотняемого слоя с учетом коэффициента  на уплотнение материалов следует устанавливать по результатам пробного уплотнения. Результаты пробного уплотнения необходимо заносить в общий журнал работ.

При операционном контроле качества работ по устройству дорожной одежы-следует контролировать по каждому укладываемому слою не реже, чем через  100 м:

- высотные отметки по оси дороги;

- ширину;

- толщину слоя неуплотненного материала по его оси;

- поперечный уклон;

-	ровность (просвет под рейкой длиной 3 м на расстоянии 0,75 - 1 м от каждой кромки покрытия (основания) в пяти контрольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от концов рейки и друг от друга).

При выполнении контрольных работ разрешается применять новые быстро-: действующие приборы, показания которых сопоставимы с показаниями традиционных приборов.

При уширении проезжей части автомобильных дорог в случае их реконструкции следует обеспечивать плотное и ровное сопряжение укладываемых слоев . :; шествующей дорожной одеждой.

При приготовлении асфальтобетонной смеси следует контролировать:

- постоянно - температуру битума и минеральных материалов, а температуру готовой асфальтобетонной смеси - в кузове каждого автомобиля-самосвала;

- не реже одного раза в смену - качество смеси по ГОСТ 9128-97;

- не реже одного раза в 10 смен - качество щебня, песка и минерального порошка по ГОСТ 9128-97.

Работу дозаторов минеральных материалов, битума и добавок следует контролировать в установленном порядке.

Лист

3

В процессе строительства покрытия и основания дополнительно следует контролировать:

- температуру горячей асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле-самосвале;

- постоянно - качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос;

- качество асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) в трёх местах на 7000 м2 покрытия по ГОСТ 9128-97, а также прочность сцепления слоев покрытия.

Вырубки или керны следует отбирать в слоях горячих асфальтобетонов через -3 суток после их уплотнения на расстоянии не менее 1 м от края покрытия.

Коэффициенты уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды долж->i быть не ниже:

- 0,99 - для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов А и Б;

- 0,98 - для плотного асфальтобетона из горячих смесей типов В, Г и Д,

пористого и высокопористого асфальтобетона.

В готовом покрытии контролируют толщину слоев и их сцепление, про-пь покрытия, плотность и общую прочность дорожной одежды, шерохо-ость и коэффициент сцепления.

При устройстве обстановки дороги следует контролировать:

- постоянно визуально - требуемую последовательность работ, вертикальность стоек ограждений, стоек знаков и сигнальных столбиков;

- точность установки всех стоек и столбиков, а также линий разметки через 10 м в плане с помощью мерной ленты и шнура;

- глубину ям, высоту ограждений и знаков по шаблонам;

- волнистость ограждения в плане с помощью шнура и линейки;

• ровность краев и ширину линий разметки выборочно, не менее 10% длины с помощью линейки.

Лист

3

Система технологического контроля является основой активного способа контроля качества работ при строительстве автомобильных дорог.

Контроль качества тесно связан с приемкой работ. Различают следующие виды приемки работ: приемка скрытых работ; промежуточная приемка выполненных работ; приемка в эксплуатацию. Приемку скрытых работ проводят для проверки правильности выполнения отдельных конструктивных элементов, которые будут частично или полностью скрыты при последующих работах. Промежуточную приемку законченных этапов производят для определения качества и объемов работ, для оплаты их заказчиком.

При приемке выполненных работ надлежит произвести освидетельствование работ в натуре, контрольные замеры, проверку результатов производственных и лабораторных испытаний строительных материалов и контрольных образцов, записей в общем журнале работ и специальных журналах по выполняемым видам работ и предъявить техническую документацию в соответствии с главой СНиП 3.01.01-85.

Приемку с составлением актов освидетельствования скрытых работ надлежит производить по выполнении следующих работ:

- укрепления русел у водоотводных сооружений;

- устройства и уплотнения конструктивных слоев дорожных одежд.

При осуществлении приемочного контроля следует проверять соответствие фактических значений проектным.

Кроме того, следует контролировать:

- плотность слоев дорожных одежд;

- ровность слоев оснований и покрытий путем определения алгебраических разностей высотных отметок;

- сцепление шины автомобиля с покрытием (для верхних слоев) или шероховатость покрытия;

- прочность материала и толщину покрытия по трем кернам на 1000 м при выявлении несоответствия указанных параметров требуемым значениям по другим методам контроля.

Лист

3

При приемке работ предварительная оценка ровности поверхности в продольном направлении проводится либо на основе графической записи, полученной с помощью приборов типа ПКРС или других приборов, показания которых приведены к показаниям ПКРС, либо путем проезда на автомашине по всему сдаваемому участку по каждой полосе движения. На основе такой оценки выбираются захватки для детального изменения ровности и поперечных уклонов.

Захватки в общем случае выбираются длиной 300-400 м, а для внутрихозяйственных автомобильных дорог сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также для внутренних дорог промышленных предприятий -   длиной 00-150 м. Суммарная длина захваток должна составлять не менее 10% длины даваемого участка дороги в однополосном исчислении.

Детальный контроль ровности поверхности основания или покрытия на выданных захватках следует вести путем измерения просветов под трехметровой рейкой, определения показаний стрелочного прибора или передвижной рейки.
Измерение просветов под трехметровой рейкой с помощью клина (промерника) следует производить в пяти контрольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от концов рейки и друг от друга.

Детальные измерения ровности следует производить на расстоянии 0,5-1,0 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения. На каждой захватке следует произвести:

Лист

3

100-130 изменений просветов (25-30 приложений рейки) или непрерывную графическую запись неровностей;

- 80-100 измерений поперечных уклонов рейкой с уровнем (25-30 измерений для захваток длиной 100-150 м);

- определение вертикальных абсолютных или относительных отметок путем нивелирования с шагом 5 м.

Система технологического контроля является основой активного способа контроля качества работ при строительстве автомобильных дорог.

Лист

3

9. ОБСТАНОВКА УЧАСТКА РАБОТЫ

Работы по обстановке дороги выполняются специализированным звеном вслед за готовым покрытием. Состав звена:

- бурильно-крановая машина БКГМ-66-3	- 1 шт.

- автомобиль бортовой	- 1 шт.

- электротрамбовка С-690	- 1 шт.

- рабочие	- 4 чел.

Работы по обстановке следует выполнять после окончания работ по планировке и укреплению обочин и начинать с разбивочных работ. Глубина бурения для стоек опор дорожных знаков, железобетонных столбов ограждений и сигнальных столбиков должна быть меньше проектной на 3 см. Стыковку соседних секций балок следует выполнять внахлёстку. При этом конец предыдущей (по направлению движения на ближайшей к ограждению полосе проезжей части) следует располагать поверх начала следующей секции. Горизонтальную разметку следует выполнять только на промытой, подметённой и сухой поверхности покрытия при её температуре не ниже 15° нитрокрасками и не ниже 10° термопластическими материалами при относительной влажности воздуха 85% . Не допускается выполнять разметку по размягчённому покрытию, а также при наличии на его поверхности пятен масла, битума или мастики. Движение по участку с горизонтальной разметкой, нанесённой нитрокраской, может быть открыто не ранее чем через 15 минут после её нанесения, по участку с разметкой термопластическим материалом - не ранее чем через 30 минут.

Допускаемые величины отклонений основных размеров при установке элементов обстановки дороги:

- обозначений центров ям ± 1 см;

- глубин ям   ±2 см;

- высоты нижней кромки щита знака на каждый метр ширины шага ±1см;

Лист

3

высоты ограждения по консоли верхней кромки балки при длине секции 4320мм   ± 1,0 см;

- лицевой поверхности ограждения (волнистость линии ограждения) на длине 10м не более ± 3 см.

Допускаемые величины отклонений линии разметки в плане ±- Зсм. Края линии разметки должны быть ровными. Допустимые отклонения краёв – не более  5 мм на длине 0,5м.

Контроль. При устройстве обстановки дороги следует контролировать:

- постоянно визуально - требуемую последовательность работ, вертикальность стоек ограждений, стоек знаков и сигнальных столбиков;

- точность установки всех стоек и столбиков, а также линий разметки через 10 м в плане с помощью мерной ленты и шнура;

- глубину ям, высоту ограждений и знаков по шаблонам;

- волнистость ограждения в плане с помощью шнура и линейки;

- ровность краёв и ширину линий разметки выборочно, не менее 10% длины с помощью линейки.

Лист

3

10. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ПРАКТИКЕ

Во время прохождения производственной практики я участвовал в работе по реконструкции автомобильной дороги М-52 “Чуйский тракт” от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке км201+400-км204+100.

Выполнял непосредственно следующие виды работ:

1) Руководство разгрузкой растительного грунта в кучи автосамосвалами,  для последующей надвижки бульдозером на откосы земляного полотна,

2) Осуществление контроля за технологией устройства корыта в грунте зем. полотна фрезой под щебеночное основание,

3) Руководство работами по разгрузке чернозема автосамосвалами на откос земляного полотна, с последующим его чернением,

4) Обустройство водопропускных труб ж/б плитами,

5) Устройство прикромочных лотков из а/б смеси,

6) Устройство монолитного фундамента для пешеходной лестницы, примыкающей непосредственно к автомобильной дороге.

- Руководство разгрузкой растительного грунта в кучи автосамосвалами,  для последующей надвижки бульдозером на откосы земляного полотна

При выполнении данного вида работ, я отвечал за разгрузку грунта в кучи. Непосредственно сообщал водителям автосамосвалов место выгрузки, предварительно отмерив 3м от оси предыдущей кучи.

Рис.  Разгрузка грунта в кучи

Лист

3

Затем бульдозером производят надвижку грунта на откос земляного полотна.

Рис.  Надвижка грунта бульдозером на откос земляного полотна

Рис.  Надвижка грунта бульдозером на откос земляного полотна

- Осуществление контроля за технологией устройства корыта в грунте зем. полотна фрезой под щебеночное основание

При выполнении данного вида работ, в мои обязанности входило: соблюдение требуемых норм, при удалении слоя грунта фрезой.

Я непосредственно производил замер глубины вырезанного слоя грунта, и в случаи отклонения от нормы, сообщал машинисту. В данном случае нормированная глубина составляла 14см.

Лист

3

Рис.  Выполнение замера глубины корыта

Рис. Вырезание слоя грунта

Удаленный грунт, погрузив в автосамосвалы, вывозят на спец. отведенную территорию.

Рис. Транспортирование удаленного грунта

Лист

3

После, в данное корыто будет уложено щебеночное основание под разделительную полосу.

-Разгрузка чернозема автосамосвалами на откос земляного полотна, с последующим его чернением

При выполнении данного вида работ, я отвечал за разгрузку растительного грунта в небольшие кучи и осуществлял так называемое чернение, т.е. с помощью граблей растягивал грунт по откосу сверху- вниз.

Рис. Разгрузка грунта в кучи

Рис. Чернение откосов земляного полотна

Лист

3

Рис. Результат чернения откосов

- Обустройство водопропускных труб ж/б плитами

При выполнении данного вида работ, я осуществлял контроль ровности уложенных плит, а именно:

- с помощью трех метровой рейки проверял ровность сопрягаемых ж/б плит,

- соответствие уклона уложенных ж/б плит уклону откоса зем. плотна.

Заложение откосов зем. полотна в месте проведения работ составляет 1:1,5

Рис. Контроль ровности ж/б плит

Лист

3

Предварительно ж/б плиты разгружают, с помощью автокрана и укладывают на щебеночную подушку, толщиной 5-7см.

Рис. Укладка ж/б плит на откос зем. полотна

-Устройство прикромочных лотков из а/б смеси.

При выполнении данного вида работ, я непосредственно участвовал в устройстве прикромочных лотков, которые выполняются из а/б смеси.

- выполнял устройство опалубки из деревянных брусков. С условием того, чтобы кромка готового лотка должна превышать, вдоль уложенное, а/б покрытие на 4см. Так как в дальнейшем ходе работ будет уложен верхний слой а/б покрытия равный 4см.

- после чего в составе бригады рабочих распределял а/б смесь внутри опалубки с помощью лопаты.

Рис. А)Устройство опалубки под лоток

Лист

3

Рис. Б)Устройство опалубки под лоток

Рис.  Готовый лоток

- Устройство монолитного фундамента для пешеходной лестницы, примыкающей непосредственно к автомобильной дороге.

При выполнении данного вида работ, я являлся помощником геодезиста:

- в процессе выполнения геодезистом разбивки осей, я определял местоположение  этих осей непосредственно на опалубке с помощью вешек.

Лист

3

Рис.  Разбивка осей фундамента

- центровая ось фундамента

- уровень заполнения ц/б смеси

Рис.  выставление опалубки в соответствии геодезической разбивкой

Лист

3

11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ВХОДЯЩИХ В ППР

Перечень документов, входящих в ППР следующий:

- календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением, а также нормативное время работы строительных машин, определяется потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации, выделяются этапы и комплексы работ, поручаемые бригадам (в том числе работающим по методу бригадного подряда) и определяется их количественный, профессиональный и квалификационный состав;

- строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, опасных зон, а также проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строитель ной площадки с указанием расположения заземляющих контуров, мест расположения устройств для удаления строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности;

- График поступления на объект строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования;

- График потребности в основных строительных машинах;

- Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с описанием последовательности и методов производства работ, с указанием трудозатрат и потребности в материалах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты;

- Решения по технике безопасности, требующие проектной разработки;

- Решения по устройству временных сетей (водопровода, электроснабжения и др.) и освещения строительной площадки и рабочих мест с разработкой (при необходимости) подводки сетей к объекту от источников питания;

- Пояснительную записку, содержащую обоснования решений по производству строительно-монтажных работ, в т.ч. выполняемых в зимнее время; данные о потребности в энергетических ресурсах; перечень временных зданий и сооружений с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки; рекомендации по организации инженерной комплектации; обоснование решений по применяемым формам организации труда; мероприятия, направленные на обеспечение сохранности материалов, деталей, конструкций и оборудования; мероприятия по контролю качества строительно-монтажных работ; перечень актов на скрытые работы; мероприятия по охране окружающей природной среды; технико-экономические показатели.

Проект производства работ (ППР) должен разрабатываться с учетом:

- прогрессивных методов организации, планирования и управления строительством, сокращающих продолжительность производства работ;

- современных технологических процессов, машин и дорожно-строительных материалов, обеспечивающих высокую производительность и требуемый уровень качества строительства

Лист

3

- эффективных методов выполнения строительно-монтажных работ, способствующих снижению их себестоимости и трудоемкости;

- комплексной механизации работ с использованием машин в две смены и применением средств малой механизации;

Лист

3

- уменьшения объема строительства временных сооружений за счет использования построенных зданий и сокращения площадей складов;

- требований безопасности жизнедеятельности;

Рисунок  -состав проекта производства работ

ППР для несложных объектов выполняют в сокращенном объеме: календарный план работ в виде линейного графика, стройгенплан, схемы производства основных видов работ к краткая пояснительная записка.

Лист

3

12 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОДЛЕЖАЩИХ НА СОСТАВЛЕНИЕ АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ.

1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

1.1 Расчистка полосы отвода с корчевкой пней и кустарника.

1.2 Снятие растительного слоя.

1.3 Выторфовывание и замена слабого грунта в основании насыпи.

1.4 Нарезка уступов на косогорах.

1.5 Пробное уплотнение грунта.

1.6 Возведение земляного полотна (законченные участки).

1.7 Укрепительные работы (засев трав, защита откосов специальными конструкциями, кюветы, быстротоки, перепады).

1.8 Установка телескопических лотков.

1.9 Укладка геотекстильных материалов

1.10 Рекультивация временно занимаемых земель.

2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.

2.1 Устройство дренирующих и морозозащитных слоев.

2.2 Устройство конструктивных слоев оснований и покрытий (исключая верхний слой).

2.3 Установка прикромочных лотков.

2.4 Установка копирной струны и рельс-форм.

2.5 Укладка армирующих прослоек с использованием геосинтетических материалов.

2.6 Устройство подгрунтовки.

2.7 Устройство трещинопрерывающих прослоек.

Лист

3

3 МАЛЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ.

3.1 Устройство котлованов под тело трубы.

3.2 Устройство щебеночной (песчаной) подготовки.

3.3 Монтаж сборных элементов или бетонирование монолитного фундамента трубы.

3.4 Монтаж сборных элементов оголовков и звеньев трубы.

3.5 Заделка швов и оклеенная гидроизоляция.

3.6 Рассшивка внутренних швов звеньев трубы цементным раствором

3.7 Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы.

3.8 Засыпка трубы грунтом.

3.9 Укрепительные работы входного и выходного оголовков и откосных частей трубы.

3.10 Строительство водоотводов, дренажей, водобойных колодцев.

Лист

3

13 ДОКУМЕНТАЦИЯ МАСТЕРА

К документам мастера относятся:

- Наряды;

- Табель учета рабочего времени;

- Акты приемки скрытых работ и акты приемки ответственных конструкций;

- Журнал производства работ.

В табеле учета рабочего времени фиксируется:

ФИО рабочего, его разряд, профессия, число отработанных часов (по числам месяца) и его заработная плата.

В наряде указывается:

- Номер;

- Дата;

- Наименование объекта;

- Вид работы;

- Дата начала и окончания работы;

- Задание (количество работ, норма времени на единицу, расценка на единицу);

- Исполнение (количество работ, количество чел. – час. по норме на выполнение работы, сумма зарплаты за выполненное количество работ);

Также к наряду прилагается корешок с его номером.

В актах приемки скрытых работ и актах приемки ответственных конструкций указывается:

- Номер акта;

- Наименование работ;

- Число;

- Объект ремонта;

- Ответственный представитель подрядной организации;

- Представитель заказчика;

- Лица дополнительно участвующие в освидетельствовании;

- Наименование подрядчика (исполнителя работ);

- Дата начала и окончание работ;

Лист

3

Решение комиссии.

Акты приемки скрытых работ и акты приемки ответственных конструкций закрепляются подписями ответственного представителя подрядной организации, представителя заказчика и лица дополнительно участвующего в освидетельствовании.

Лист

3

Заключение:

Во время прохождения производственной практики я приобрел основные умения и навыки производства дорожно-строительных работ.

Данная практика позволила на много глубже узнать обязанности и документацию мастера. Я приобрел основные умения и навыки при работе с  дорожной техникой: работа с фрезой, руководство разгрузкой автосамосвалов.

Нарушений и отклонений в ходе технологического процесса, мною замечено не было. Но при ознакомлении и работе с ППР, я заметил несоответствие оформления технологической схемы со стандартами установленными кафедрой САДиА.

Я считаю, что все приобретенные практические знания и опыт, благоприятно скажутся в будущей моей работе дорожного строительства.

Лист

3

Список литературы:

1. Гельфер Г. А. Строительство и эксплуатация городских дорог. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1989. — 272 с: ил.;

2.Отчет по основным средствам за период: 2006г. Вид (группа) ОС: Машины и оборудование;

3.Пояснительная записка ГУП «Новоалтайское ДСУ-7» 1969-2007гг.