Министерство образования и науки Российской Федерации

Алтайский государственный технический

университет им. И.И.Ползунова

Меренцова Г. С.

Возведение земляного полотна автомобильных дорог

Учебное пособие

Изд-во АлтГТУ

## Барнаул 2004

УДК 625.7/8(075.8)

Меренцова Г. С. Возведение земляного полотна автомобильных дорог: Учебно-методическое пособие к курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 291000 всех форм обучения / Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова .- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004 .- 47 с.

Приведены основные положения по технологии и организации строительства земляного полотна автомобильных дорог. Изложены основные принципы оптимизации проектирования устройства земляного полотна с учетом исходных факторов, влияющих на технологию и организацию выполнения работ. Приведен расчет исходных параметров, используемых при проектировании технологии устройства земляного полотна. Обоснован выбор оптимальной длины захватки и состав механизированных отрядов с технико-экономическим обоснованием наиболее рационального варианта.

Рецензенты:

Начальник отдела проектирования автомобильных дорог Барнаульского филиала ОАО ГипродорНИИ Хлопотникова И. В.

Главный инженер объединения "Алтайагропромдорстрой" Пучкин В. А.

ВВЕДЕНИЕ

Важной народно-хозяйственной проблемой является расширение строительства и реконструкции автомобильных дорог. Повышение эффективности дорожного строительства связано с решением ряда крупных научных и производственных проблем.

В проектах новой дорожной сети и корректировки существующей должны находить применение современные методы проектирования, строительства и ремонта автомобильных дорог. В решении этой актуальной задачи большая роль принадлежит будущим инженерам - строителям автомобильных дорог.

В настоящем учебно-методическом пособии приведены основные положения технологии и организации строительства автомобильных дорог, которые необходимо учитывать при разработке проектов. Во второй части учебного пособия содержатся основные положения проектирования технологии и организации земляных работ при строительстве автомобильных дорог.

Для повышения эффективности выполнения земляных работ требуется внедрение комплексной механизации, т.к. эти работы относятся к тяжелым и трудоемким производственным процессам.

При выполнении курсового проекта реализуются теоретические знания, полученные при изучении лекционных курсов по специальным дисциплинам, а также по механике грунтов, инженерной геологии, геодезии, дорожно-строительным материалам и машинам.

Конструкции земляного полотна разрабатывают на основе данных о рельефе местности, почвенно-грунтовых, геологических, гидрологических и климатических условиях, руководствуясь типовыми поперечными профилями, технологическими указаниями и нормами.

1. Общие требования и состав курсового проекта.

1.1. Общие требования к выполнению курсового проекта.

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 35-40 листов формата А-4 рукописного текста и чертежей, выполненных на листе ватмана формата А-1. Листы расчетно-пояснительной записки и чертежи оформляются в соответствии с требованиями ЕСПД, при выполнении расчетов следует придерживаться системы единиц, принятой СЭВ.

1.2. Состав проекта.

Курсовой проект "Возведение земляного полотна" должен состоять из введения и следующих разделов:

- Анализ исходных данных для разработки проекта дороги.

- Основные конструктивные элементы и характеристики автомобильной дороги.

- Обоснование и расчет исходных параметров технологии и организации строительства земляного полотна.

- Технология и организация строительства земляного полотна.

- Контроль качества строительства земляного полотна.

В заключении приводится список использованных источников, а при необходимости - приложение.

2. Указания по выполнению курсового проекта.

2.1. Анализ данных для строительства автомобильной дороги

При описании природных условий необходимо руководствоваться нормативным климатическим справочником, СНиПами и другой литературой. При этом устанавливают дорожно-климатическую зону, количество атмосферных осадков и распределение их по временам года, глубину промерзания грунтов, высоту снежного покрова, температуру воздуха и её сезонное колебание, направление и скорость ветра, среднюю продолжительность светового дня по месяцам. Все необходимые данные сводят в соответствующие таблицы.

На основе задания и физико-географической карты характеризуют рельеф и геологию местности строящейся дороги, выделяют специфические участки, влияющие на технологию производства работ и устанавливают возможность применения местных материалов в дорожном строительстве.

Анализируя гидрографию и гидрогеологию, устанавливают типы местности по характеру и степени увлажнения грунтов земляного полотна: источники водоснабжения, количество водотоков, которые пересекает трасса дороги и вид искусственных сооружений.

Исходя из задания, требований нормативно-справочной литературы, назначают показатели физико-механических свойств грунтов (зерновой состав, границу текучести, число пластичности, плотность скелета грунтов, объем защемленного воздуха при оптимальной влажности, удельный вес, объемную насыпную массу и т.д.) и устанавливают область их применения. Для планирования объемов подготовительных работ и работ, связанных с последующей рекультивацией полосы отвода и карьеров, приводят краткую характеристику почвенно-растительного слоя и устанавливают его толщину.

2.2. Основные конструктивные элементы и характеристика дорог.

Для получения исходных данных, необходимых для проектирования земляного полотна, приводят технические нормативы автомобильной дороги, соответствующие заданной категории, применительно к климатическим условиям и рельефу местности.

Характеризуя план трассы основное внимание уделяют ситуационному описанию (протяженность участков пахотных земель, ценных угодий, заболоченность, залесенность и т.п.), отмечают необходимость сноса строений, наличие тесных застроенных мест и косогорных участков, требующих дополнительных мероприятий при устройстве земляного полотна. Выделяют неблагоприятные в гидрогеологическом отношении участки, фиксируя уровни грунтовых вод.

Конструкцию земляного полотна принимают в зависимости от рельефа местности, ценности земляных угодий, почвенно-грунтовых геологических, гидрогеологических и климатических условий.

Минимальную высоту бровки земляного полотна (Н) назначают с учетом возвышения поверхности покрытия над расчетным уровнем  грунтовых или длительно стоящих (более 30 суток) вод, а также над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком по СНиП 2.05.02-85.

Установив высоту бровки земляного полотна относительно грунтовых и поверхностных вод, сопоставляют её с высотой, полученной из условия снегозаносимости насыпи:

H=hc+h, 						(2.1.)

где   hc - расчетная высота снежного покрова, м;

h - возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снежного покрова, необходимое для её незаносимости, м.

За руководящую отметку принимают большую из двух величин.

Поперечные профили земляного полотна вычерчивают на листах формата А4 или А3.

2.3. Расчет исходных параметров для технологии и организации строительства земляного полотна.

2.3.1. Определение сроков строительства.

Основой для назначения сроков производства земляных работ должен служить дорожно-климатичекий график, составленный на вероятностной основе по климатическим данным применительно к конкретным видам дорожно-строительных работ.

Директивный срок строительства земляного полотна устанавливается до 30 августа. Количество календарных дней в период строительства земляного полотна определяется следующим образом.

Из общей продолжительности строительного сезона от 1 января до 30 августа необходимо вычесть продолжительность весенней распутицы, т.к. производство земляных работ в этот период затруднено.

Начало (Тв) и конец (Тв) весенней распутицы определяется по формулам:

2.2Тнв=Т1в+5α;Ткв=Тнв+0,7⋅hпрα,где Т1в – срок перехода температуры воздуха через 0С;

hпр – глубина промерзания в см;

 – коэффициент оттаивания грунта, принимается равным 1,2 – 6,0 см/сутки (большие значения для южных районов, для Алтайского края 3 – 3,4, для Барнаула….)

При расчетах значения Т принимаются по минимальным, средним, максимальным срокам перехода температуры через 0С. Глубина промерзания принимается по климатическому графику. В дальнейшем с позиций организации работ важно знать наиболее раннее начало распутицы и наиболее позднее её окончание, а также их средние значения, поэтому рассчитываем по формулам

продолжительность распутицы:

раннее начало распутицы -

Тнв=27,02+52,5=29,02;

среднее начало -

Тнв=29,02+52.5=31.03;

позднее –

Тнв=26,04+52.5=28.04.

Аналогично рассчитываем конец распутицы:

ранний –

Ткв=29,02+0.7⋅482.5=14.03;

средний –

Ткв=28.04+0.7⋅1162.5=31.05.

поздний –

Ткв=31.03+0.7⋅802.5=22.04;

Затем определяется количество рабочих смен в каждом периоде производства работ: до начала распутицы и после её окончания. Для этого из календарного количества дней с 1 января до начала весенней распутицы вычитаем выходные и праздничные дни, время на ремонт и профилактику машин, простои по организационным причинам, внутриобъектные переходы, простои из-за снегопада и метелей.

Сменность работ на этот период принимается равной единице, количество праздничных и выходных (суббота и воскресенье,  одна суббота в месяце должна быть рабочей), подсчитываются по календарю. Число дней, отводимых на профилактику и ремонт машин, принимается ориентировочно равной 4,5% простои из-за организационных причин – 2,6%, количество рабочих дней из-за внутриобъектных переходов – 2%  от количества календарных дней.

Количество нерабочих дней из-за снежных метелей находится как произведение количества дней с метелями, полученное по СНиП “Строительная климатология и геофизика” за период с 1 января рассматриваемого года, на вероятность совпадения этого дня с рабочим (0,8). Таким образом, рассчитываются три возможных срока производства работ в зимний период.

Необходимо рассчитать снижение производительности труда при производстве зимних работ по формуле

Пз=Плkп⋅kt⋅К0,2.3где  Пз, Пл  - соответственно производительность труда зимой и летом;

kп- коэффициент условий работы;

k t - коэффициент учета перерывов в работе из-за низкой температуры;

К0 - коэффициент освещенности рабочего места.

- Таблица 1

Значения коэффициента условий работы Кп

| Месяцы | Значения коэффициента Кп |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для г.Барнаула | Предельные значения |
| I, II III XI XII |  | 1,05  1,18 1,05  1,12 1,06  1,10 1,06  1,12 |

Примечание: Большие значения Кп берутся для районов с суровым климатом.

- Таблица 2

Значение коэффициента учета перерывов в работе из-за низкой температуры Kt

| Температура воздуха, С | Значения Кt при скорости ветра, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  5 | 5-10 |  10 |
| 0  (-10) (-11)  (-20) (-21)  (-35) | 1,0 1,1 1,2 | 1,1 1,2 1,3 | 1,2 1,3 1,4 |

- Таблица 3

Значение коэффициента Ко  коэффициента освещенности рабочего места

| Условия освещения |  | Ко |
| --- | --- | --- |
| Естественное освещение | Нормальное, в дневное время | 1,0 |
|  | Слишком яркое, в солнечные дни в южных районах и заполярье | 1,1  1,2 |
|  | Сумерки, лунная ночь | 1,4  1,6 |
| Искусственное освещение | Нормальное с помощью светильников | 1,1  1,2 |
|  | С помощью прожекторов | 1,3  1,4 |

Затем проводятся аналогичные расчеты для летнего периода, начиная от конца весенней распутицы до директивного срока строительства земляного полотна. В зависимости от конкретных условий на этот период принимается сменность равная 2 или 1. Предпочтение следует отдавать двухсменной организации работ. Так рассчитываются три возможные продолжительности второго периода строительства.

Для разработки предложений, связанных с просушиванием или увлажнением грунтов, определяют требуемую влажность:

W = Wо + (а + а) Ту,

где W – оптимальная влажность;

а – коэффициент, зависящий от вида грунта и температуры воздуха;

а – коэффициент, зависящий от вида грунта и скорости ветра;

Ту – время просыхания от начала разработки грунта до момента уплотнения, сутки

Wо = 0,6 Wт,

где Wт – влажность на границе текучести.

В случае, если W меньше естественной влажности Wе, то рассчитывают продолжительность просыхания грунта по формуле:

Тпр=Wе−W0а1+а22.4P=Wе−W01+Wе⋅РГ,2.5Когда W больше естественной влажности Wе, то определяют необходимое количество воды (Р), требуемое для увлажнения 1м3 грунта.

где Рг – объемный вес сухого грунта.

Для определения объема грунта, разрабатываемого в резервах, выемках, карьерах и их геометрических размеров находят коэффициент относительного уплотнения:

Ку=УтрУе			(2.6)

где Утр – требуемая плотность грунта в насыпи, г/см;

Уе – естественная плотность грунта в резерве, выемке или карьере

Утр = Кн Ус,

где Кн – нормативный коэффициент уплотнения (СНИП 2.05.02 – 85);

Ус – стандартная плотность, г/см.

Ус=Уск⋅(1−Qв)1+0,006⋅WT⋅Уск		(2.7)

где  Уск - плотность скелета грунта, г/см (для несвязных грунтов - 2,65; связных - 2,68; гумусированых - 2,60);

Q - объем защемленного воздуха при оптимальной влажности, в долях единиц (для супесей - 0,06, суглинков - 0,05, глин - 0,04)

Wт - граница текучести, в долях единицы (для песков - до 0,16; супесей - от 0,16 до 0,26; суглинков - от 0,26 до 0,42; глин - более 0,42)

Сроки производства работ необходимо уточнить после формирования состава машинодорожного отряда и выделения участков, с однотипными видами работ (см. раздел указаний “Выбор основных и вспомогательных машин для производства земляных работ.”)

Исходя из задания выделяют линейные участки  с однородными условиями работ (с одинаковыми высотами насыпей, поперечниками и видами грунтов) и сосредоточенные - с объемами работ более 80000 куб.м на 1км дороги (табл. 4)

Таблица 4

| Параметры | ПК |
| --- | --- |
| Тип местности Тип поперечника Вид работ Объемы, тыс. М Ширина полосы отвода, м |  |

На основе данных (табл. 4) строят графики и кривую распределения земляных масс, определяют среднюю дальность продольного и поперечного перемещения грунта. Земляные массы необходимо распределять таким образом, чтобы была обеспечена наименьшая стоимость работ.

При решении вопроса о распределении земляных масс устанавливают места закладки резервов, карьеров, кавальеров, и их объемов; назначают глубину боковых резервов (но не более 1,5 м) из условия обеспечения отвода воды и определяют их среднюю ширину, которая должна быть ограничена границами полосы отвода. Назначая объемы резервов, следует учитывать фактическую плотность грунтов в естественном залегании. Вследствие искусственного уплотнения грунта, его плотность в насыпи будет больше плотности грунта в резерве. Поэтому из резерва нужно перемещать в насыпи большой объем грунта

V=Ke⋅Vg

где 	Vп - профильный объем;

Ку - коэффициент относительного уплотнения.

Для расчетов производительности землеройно-транспортных машин необходимо определить дальность перемещения грунта из боковых резервов, выемки и притрассовых карьеров. При возведении насыпи из боковых резервов средняя дальность перемещения грунта равна расстоянию между центрами тяжести площадей поперечного сечения резерва и половины насыпи. При разработке выемки в насыпь, которая к ней примыкает, устанавливают границы и дальность продольного перемещения грунта из условия, чтобы их объемы были одинаковыми (с учетом коэффициента уплотнения). В общем случае, среднюю дальность транспортировки грунта можно принять равной половине расстояния между этими границами.

Если объем грунта из выемки и боковых резервов недостаточен для отсыпки насыпи, то его доставляют из карьеров. В зависимости от их мощности, грунтово-гидрологических условий, состояния подъездных путей решают вопрос в разработке тех или иных карьеров и определяют зоны обслуживания.

При одинаковых условиях разработки карьеров и состояния подъездных путей зоны обслуживания карьеров определяют из принципа равенства дальности транспортировки грунтов.

С этой целью устанавливают положение грузоразделяющих точек. Для графического определения необходимо в масштабе вычертить дорогу и подъездные пути до карьеров, условно перенеся их на одну сторону от дороги. Из карьеров проводят лучи под углом 30 или 45 градусов к горизонту. Проекция точки пересечения лучей соседних карьеров на дорогу (01) будет являться грузоразделяющей точкой, отстоящей на одинаковом расстоянии от карьеров. Если лучи пересекают подъездные пути до какого-либо карьера (в рассматриваемом случае до карьера 3), то это говорит о том, что данный карьер находится на значительном удалении от дороги или вблизи другого месторождения и его разработка не выгодна.

Среднюю дальность транспортирования материалов из карьера №1 находят по формуле:

Iср=I(I+12)+I(I+12)1+I		(2.8)

Аналогичным образом находят дальность транспортировки материалов из других карьеров.

Средневзвешенные значения дальности транспортирования грунта из карьеров вычисляют по уравнению:

Lср=L(L+L12)+Lср(L21+L22)+Lср(L31+L32)L

2.4. Технология и организация строительства земляного полотна.

Дают краткое описание по восстановлению трассы и разбивке земляного полотна: удалению растительного слоя, кустарника и леса; разработке резервов, выемок и карьеров; послойной отсыпке и уплотнению насыпи; отделке откосов и т.д. по двум вариантам.

На основе технологических операций и последовательности их выполнения для линейных работ составляют в двух вариантах технологические карты в виде табл. 5, в который приводят перечень операций, объемы работ, марку и производительность машин, требуемое количество машино-смен. При формировании машино-дорожных отрядов (звеньев) необходимо предусматривать применение машин, выпускаемых промышленностью в настоящее время и намеченных к выпуску; максимальную степень использования машин; минимальную трудоемкость. Себестоимость и приведенную стоимость работ. Производительность ведущих и вспомогательных машин определяют по ЕНиР или по формулам (приложение В). Все расчеты проводят в пояснительной записке. Рекомендации по выбору землеройно-транспортных и грунтоуплотняющих машин, экскаваторов и автосамосвалов см. в приложении Г, Д, Е.

Таблица 5

| Номер операции | Наименование рабочих операций и марки машин | Единица измерения | Объем работ | Производительность | Количество смен м/см | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

После составления технологических карт проводят технико-экономическое сравнение по приведенным затратам по отдельным технологическим операциям

З=С+ЕК

где 	З - приведенные затраты, руб;

С - полная сопоставимая себестоимость работ, руб;

Е – нормативный коэффициент экономической эффективности (0,12);

К – удельные капитальные затраты (стоимость машин на единицу выпуска продукции за сезон), руб:

К=Тр⋅См⋅nМ

где	Тр – количество рабочих смен, отработанных машиной;

См – стоимость машины, руб;

М – нормативный моторесурс на одну машину (6000-12000);

n – количество машино-смен

См=1,06(А+В)

где 	А – прямые расходы (стоимость машино-смен), руб,

В – накладные расходы, руб,

1,06 – коэффициент, учитывающий плановые накопления.

Для облегчения сравнения вариантов по отдельным технологическим операциям все исходные и расчетные данные заносят в табл. 6. Величины А и См выбирают из нормативно-справочной литературы и приложения З. Затем комплектуют механизированный отряд.

Таблица 6

| Номер варианта и операции | Марки машин и механизмов | Кол-во машино-смен N | Стоимость машино-смен A, руб | Удельные капит. затраты К, руб | A*N руб | K*N руб | З руб | Стоимость машин См, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

При определении параметров потока особое внимание уделяют выбору расчетной длины захватки. Расчетную длину захватки (lp) устанавливают на основе определения стоимости 1 м2 конструктивного слоя дорожной одежды, изменяя длину захватки от минимальной до максимальной:

lmin <= lp <= lmax

По продолжительности действия каждого потока (Тпстр) в рабочих днях определяют минимальную длину захватки для этого потока:

lmin=LТпстр⋅Ксм

где 	L – протяжение строящегося данным потоком участка дороги, м;

Ксм – коэффициент сменности.

Наибольшую длину захватки находят по производительности ведущей машины:

lmax=1000nмаш−смен

где	1000 – 1 км дороги

n – количество машино-смен ведущей машины при строительстве 1 км дороги (при устройстве конструктивного слоя на 1 км дороги)

В том случае, если lmax , полученная по производительности ведущей машины, оказывается меньше lmin, то следует увеличить число ведущих машин.

Для нахождения расчетной длины захватки lp подбирают комплект машин, обеспечивающий выполнение работ на захватке lmax (коэффициент использования ведущей машины К=1). Затем корректируют длину захватки с учетом более рационального использования других комплектующих машин. За расчетную принимают такую захватку, при которой стоимость 1 м2 будет наименьшей.

C=З/l

где 	З – приведенные затраты, руб,

l – принятая длина захватки, м.

Из других	элементов потока необходимо выделить:

организационные перерывы (Топ) между смежными захватками. Главная роль таких перерывов – предусмотреть резервные участки (заделы) для выполнения задания, больше свободы маневрирования дорожных машин, автомобилей и т.п.;

технологический перерыв (Ттп) – перерыв длиной в несколько захваток, вызванный характером работ;

период развертывания потока (Трп) - время от начала работы первой машины до вступления в работу последней машины т.е. время до получения готовой продукции (участка дороги, конструктивного элемента)

Трп = (Тх*Х + Топ + Ттп),

где 	Тх - время работы на одной захватке, смена;

Х - количество захваток.

период свертывания потока (Тс) - время, необходимое для последовательного вывода из работы средств механизации после окончания заданных работ (рассчитывают по технологической схеме);

длину потока (В), которая образуется из суммы длин составляющих его захваток (Вх), технологических (Вт) и организационных (Во) разрывов между ними

В = Вх+Вт+Во

Дли обеспечения принятой скорости и ритмичности технологического потока сосредоточенные работы необходимо выполнить заблаговременно до подхода линейного отряда.

Следовательно

Тср< Хс/Вх

где 	Тср - время выполнения сосредоточенных работ, смены;

Хс - расстояние до местоположения сосредоточенных работ, м;

Вх - длина захватки линейных работ, м.

В свою очередь

Тср = Тп + То + Т,

где 	Тп и То - соответственно время выполнения подготовительных и отделочных работ (Тп = 2-4 смены, То = 4-6 смен);

# Т - время разработки грунта при выполнении сосредоточенных работ, смен.

В зависимости от сменного объема сосредоточенных работ

Vсм = Vс / Т ,  м3

где	Vс – объем сосредоточенных работ на участке, м.

После проведенных расчетов уточняют технологические карты по ранее описанной методике, а затем разрабатывают технологическую схему комплексного потока для возведения насыпи земляного полотна.

Методика составления схемы комплексного потока следующая:

В графах 1-2 указывают номера захваток и их длину

В графе 3 приводят перечень рабочих операций и процессов на каждой захватке. Их нумерация должна совпадать с приведенной в технологической карте.

В графе 4 показывают технологию работ (схемы движения машин, места разворотов и съездов, размещение машин по ширине проезжей части и обочин). Все применяемые машины и механизмы располагают в технологической последовательности по направлению движения потока с соблюдением принятого масштаба. Разворот машин, работающих в продольном направлении, необходимо проводить на соседних захватках. Если по технологическим условиям недопустим проезд по соседней захватке, показывают съезды с земляного полотна для разворота машин вне насыпи и возвращения их обратно.

Материал, доставляемый автомобилями-самосвалами, показывают в виде оправленных геометрически правильной формы куч с указанием места разгрузки и расстояния между центрами куч, которое рассчитывают по формуле:

L=Q/BH,

где	Q – объем материала, перевозимого одним самосвалом, м3;

B – ширина отсыпаемой полосы, м;

H – толщина слоя, м.

Для  наглядности работ каждого специализированного звена на захватке показывают поперечный профиль с размерами и указанием всех слоев, выполненных предыдущим звеном.

В графе 5 приводят почасовой график использования машин, восходящая ветвь которого указывает направление движения потока. На графике отмечают марки машин и их номера. Для четкой иллюстрации порядка работы машин дают сквозную нумерацию. Переход машин с одной захватки на другую показывают пунктирной линией. [При 5-дневной рабочей неделе каждая смена составляет 8,2 рабочих часа, при 6-дневной – 7 часов в смену].

В графу 6 заносят данные расчетов требуемого количества машин. Каждой машине присваивают номер, соответствующий номеру на почасовом графике (или указывают марку машин). В скобках (против каждой машины) указывают коэффициент ее использования на заданной захватке.

В следующей графе (7) записывают исполнителей работ, материалы и объемы выполнения работ.

Во всех случаях при составлении плана технологического потока следует стремиться к сокращению ручного труда. Использование рабочих для выполнения отдельных операций должно быть обосновано соответствующим технологическим расчетом.

На основе выбранного масштаба вычерчивают требуемое число захватов для изображения работы каждого специализированного звена. При необходимости составляют пропуски для технологических разрывов.

Наряду с поточным способом производства работ при построении комплексной технологической схемы можно применять поточно-прогрессивный, при котором, в целях полной загрузки машин во времени варьируют длинами захваток (скоростью потока). Если на предыдущей захватке скорость потока меньше, чем на последующей, то между ними предусматривают организационный перерыв

2.5. Контроль качества при строительстве земляного полотна.

При строительстве, выполнении отдельных видов работ, связанных со строительством земляного полотна (подготовка основания земляного полотна, возведение насыпи и разработка выемок, устройство водоотвода, присыпных обочин и т.д.) следует производить оценку их качества.

Качество строительных работ контролируется центральной лабораторией заказчика и оценивается по средневзвешенной величине основных качественных параметров и коэффициентов значимости

P=LS+LS+LS+LS+LSL+L+L+L+L,2.9

где 	Р - комплексный показатель качества;

S,S,S,S,S - соответственно оценка качества подготовки основания земляного полотна, возведения земляного полотна и разработки выемок, устройство водоотвода, присыпных обочин и укрепительных работ в баллах (от 3 до 5);

L,L,L,L,L - коэффициенты значимости отдельных видов работ, принимаемые соответственно 0.7; 1.0; 0.8; 0.6; 0.7.

Баллом 3 (удовлетворительно) оценивают работы, выполненные в соответствии с рабочими чертежами, строительными нормативами и правилами, техническими условиями. При этом качество фактических отклонений составляет выше 10%.

Баллами 4 (хорошо) и 5 (отлично) оценивают работы, соответствующие требованиям приложения.

Оценку качества отдельных видов работ необходимо определять в зависимости от показателя Р:

При 	Р = 4,61 - 5,00 - "отлично";

Р = 3,91 - 4,60 - "хорошо";

Р = 3.00 - 3.90 - "удовлетворительно";

Р  3,00 - "неудовлетворительно".

При выполнении проекта в пояснительной записке и на технологических схемах следует предусмотреть операционный и приемочный контроль качества возведения земляного полотна и составить технологическую карту контроля. Конструктивные элементы земляного полотна, подлежащие контролю, виды работ и контролируемые параметры см. в приложении И.

Приемка работ с недоделами и дефектами, препятствующими эксплуатации земляного сооружения, запрещаются.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Антонов А.Н., Бочин В.А., Калечиц Е.В. Организация и планирование дорожного строительства. / Под ред. Л.А.Бронштейна. - М.: Транспорт, 1968. - 368 с.

2. Антонов А.Н., Дигнес Э.В. и др. Дорожное строительство. Организация, планирование, управление. / Под ред. Е.Н.Гарманова. - М.: Транспорт, 1981. - 225 с.

3. Батраков С.Т., Сиденко В.М. Организация дорожно-строительных работ (примеры). - М.: Транспорт, 1966. - 336 с.

4. Берман М.А., Бочаров В.С. Евгеньев М.Е. и др. Операционный контроль качества земляного полотна и дорожных одежд. / Под ред. А.Я.Тулаева. - М.: Транспорт, 1985. - 224 с.

5. ВСН-10-72. Технологические схемы комплексной механизации основных видов дорожно-строительных работ. - М.: Транспорт, 1974. - 208 с.

6. ВСН-10-73. Методика составления технологических карт на выполнение основных дорожно-строительных работ. / Минавтодор РСФСР - М.: Транспорт, 1974. - 112 с.

7. ЕНиР единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно- строительные работы. СБ. Е2. Земляные работы. Вып.1., механизированные и ручные земляные работы. - М. Стройиздат, 1988. - 226 с.

8. Иванов Н.И., Некрасов В.Н. и др. Строительство автомобильных дорог. т.1./ Под ред. В.Н.Некрасова.- М.: Транспорт, 1980 - 416 с.

9. Митин Н.А. Таблицы для подсчета объемов земляного полотна автомобильных дорог.- М.: Транспорт, 1977. - 178 с.

10. Могилевич В.М. Основы организации дорожно-строительных работ. - М.: Высшая школа, 1975. - 288 с.

11. Орешкин Б.М. Организация производства земляных работ при строительстве автомобильных дорог. - М.: Высшая школа, 1961. - 246 с.

12. Пешковский А.М., Перескокова Т.М. Инженерная геология. - М: Высшая школа, 1982. - 341 с.

13. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1982. - 132 с.

14. Сиденко В.М. Батраков О.Т, Ледшин А.И. Технология строительства автомобильных дорог. ч.1 - Киев, Высшая школа, 1970. - 328 с.

15. СНиП 4.3.82, ч.4 гл.73. Приложение. Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин. - М.: Стройиздат, 1982. - 42 с.

16. СНиП 2.01.01. - 82 Строительная климатологии и геофизика. - М.: Госстрой СССР,

1983. - 136 с.

17. СНиП 1.04.03 - 83 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. - М.: Госстрой СССР, 1986. - 18 с.

18. СНиП 2.05.02 - 85 Автомобильные дороги. - М.: Госстрой СССР, 1986. - 57с.

19. СНиП 3.06.03 - 85 Автомобильные дороги. - М.: Госстрой СССР, 1986. - 112с.

20. СНиП 2.01.07 - 85 Приложение 5, Карты районирования территории СССР по климатическим характеристикам. - М.: Госстрой СССР, 1987. - 7 с.

21. Справочник инженера. Строительство мостов и труб / Под ред. В.С.Кириллова. - М.:Транспорт, 1975. - 600 с.

22. Справочник. Дорожно-строительные машины. / Под ред. И.А.Васильева - М.: Машиностроение, 1977.

23. Справочник по инженерной геологии. / Под ред. М.В.Чуринова. - М.Недра, 1981. - 319 с.

24. Справочник. Материалы и изделия для строите.пьства дорог. /Под ред. Н.В.Горелышева. - М.: Транспорт, 1986. - 288 с.

25. Справочник инженера-дорожника. Строительство автомобильных дорог./ Под ред. Н.В.Горелышева. - М.:Транспорт. 1990. - 421 с.

26. Цытович Н.Я. Механика грунтов. - М.: Высшая школа, 1979. -272 с.

Приложение А

# Показатели физико-механических свойств грунтов

| Грунт и его состояние | Оптимальная влажность | Пористость |  | Угол внутреннего трения грунтов в естественном залегании |  |  | Плотность грунтов в естественном залегании, т/м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | max | min | сухих | ест. влажн | мокрых | сухих | ест. влажн | мокрых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сыпучие грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Супеси: | 0.09-0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рыхлые |  | 0.53 | — | 22 | 20 | 15 | 1.4-1.6 | 1.6-1.7 | 1.8-1.85 |
| средней плотности |  | — | — | 25 | 22 | 17 | 1.6-1.8 | 1.7-1.9 | 1.85-2.05 |
| плотные |  | — | 0.3 | 27 | 25 | 18 | 1.8-1.95 | 1.9-2.05 | 2.05-2.15 |
| Пылеватые пески и супеси: | 0.08-0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рыхлые |  | 0.5 | — | 27 | 22 | 18 | 1.5-1.6 | 1.7-1.8 | 1.85-1.9 |
| средней плотности |  | — | — | 30 | 25 | 20 | 1.6-1.8 | 1.8-1.9 | 1.9-2.0 |
| плотные |  | — | 0.3 | 33 | 25 | 22 | 1.8-2.0 | 1.9-2.05 | 2.0-2.15 |
| Пески мелкие: | 0.08-0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рыхлые |  | 0.5 | — | 27 | 25 | 22 | 1.5-1.6 | 1.65-1.75 | 1.85-1.9 |
| средней плотности |  | — | — | 30 | 27 | 25 | 1.6-1.75 | 1.75-1.9 | 1.9-2.0 |
| плотные |  | — | 0.32 | 33 | 30 | 28 | 1.75-1.9 | 1.9-2.0 | 2.0-2.1 |
| Пески крупные и гравелистые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рыхлые |  | 0.38 | — | 30 | 30 | 30 | 1.85-1.9 | 1.95-2.0 | 2.05-2.1 |
| средней плотности |  | — | — | 35 | 33 | 33 | 1.9-2.0 | 2.0-2.1 | 2.1-2.2 |
| плотные |  | — | 0.25 | 37 | 35 | 35 | 2.0-2.1 | 2.1-2.15 | 2.2-2.25 |
| Гравий и галька: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средней плотности |  | 0.3 | — | 40 | 40 | 40 | 2.0-2.05 | 2.05-2.1 | 2.15-2.2 |
| плотные |  | — | 0.24 | 40 | 40 | 40 | 2.05-2.1 | 2.1-2.2 | 2.2-2.25 |
| Структурные грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пылевидные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| илистые и ил |  | — | — | 30 | 20 | 12 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| лесс |  | — | — | — | 30 | 25 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| лессовидные | 0.15-0.22 | — | — | — | 30 | 25 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| почвенный слой | 0.2-0.25 | — | — | 40 | 33 | — | 1.5 | 1.5 | — |
| растительная земля, плотно слежавшаяся |  | — | — | 40 | 33 | — | 1.7 | 1.8 | — |
| Связные глинистые грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глины: | 0.2-0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текучие |  | 0.63 | 0.56 | — | 12 | — | — | 1.65-1.75 | — |
| пластичные |  | 0.56 | 0.47 | — | 25 | — | — | 1.75-1.8 | — |
| твердопластичные |  | 0.47 | 0.32 | — | 37 | — | — | 1.8-2.0 | — |
| Глинистые грунты: | 0.16-0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текучие |  | 0.56 | 0.5 | — | 15 | — | — | 1.75-1.85 | — |
| пластичные |  | 0.5 | 0.42 | — | 28 | — | — | 1.85-1.9 | — |
| твердопластичные |  | 0.742 | 0.29 | — | 40 | — | — | 1.9-2.1 | — |
| Суглинки: | 0.12-0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текучие |  | 0.52 | 0.46 | — | 20 | — | — | 1.8-1.9 | — |
| пластичные |  | 0.46 | 0.739 | — | 32 | — | — | 1.9-2.0 | — |
| твердопластичные |  | 0.39 | 0.27 | — | 40 | — | — | 2.0-2.1 | — |
| Пылевато-глинистые грунты: | 0.14-0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текучие |  | 0.5 | 0.45 | — | 10 | — | — | 1.85-1.9 | — |
| пластичные |  | 0.45 | 0.39 | — | 20 | — | — | 1.9-2.0 | — |
| тугопластичные |  | 0.39 | 0.28 | — | 33 | — | — | 2.0-2.1 | — |

Приложение Б

Классификация дорожно-строительных работ в зависимости от температуры воздуха

| Группа работ | Виды работ по допускаемой температуре | Среднесуточная температура воздуха |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | Подготовительные работы – снос зданий, сооружений, перенос линий электропередач, рубка леса и удаление кустарника. Разработка выемок и резервов – в неоводенных песках, гравийно-галечных и скальных грунтах, глинистых не увлажненных грунтах при глубине более 3 м. Возведение насыпи – из сосредоточенных грунтовых резервов, песков и скальных грунтов, выторфовывание. Укрепительные работы – на откосах насыпи регуляционных сооружений и русл рек камнем, бетонными и асфальто-бетонными плитами. Строительство конструктивных слоев дорожных одежд – из щебня, гравия, песка, неактивированного шлака, сборных цементо-бетонных плит, горячего и теплого асфальтобетона и черного щебня. Отдельные виды работ при строительстве мостов и водопропускных сооружений из сборного железобетона. | Ниже 0С |
| I | То же, что и в нулевой группе работ. Линейные земляные работы. | Не ниже 0С |
| II | То же, что и в первой группе работ. Строительство искусственных сооружений. Строительство конструктивных слоев дорожных одежд – из грунтов, укрепленных минеральными вяжущими, битумными эмульсиями или скелетными добавками; по способу пропитки: из черного щебня, битумоминеральных и асфальтобетонных смесей, шлако-цементобетона. Устройство поверхностной обработки с применением катионной эмульсии. | Не ниже +5С |
| III | То же, что и во второй группе работ. Строительство конструктивных слоев дорожных одежд – из грунтов щебеночных, гравийных и грунтощебеночных смесей, укрепленных органическими вяжущими смешением на дороге: устройство поверхностной обработки | Не ниже +15С |
| Примечание: 1. При нулевой группе работ, независимо от их вида, необходимо предусматривать дополнительные технологические мероприятия (предохранение грунта от промерзания, увеличение парка уплотняющих машин, просушивание основания, удаление снега и льда, введение солей и поверхностных активных веществ). 2. При устройстве конструктивных слоев дорожных одежд с применением жидких битумов (II-III) работы осенью следует заканчивать за 2-3 недели до перехода температуры через +10С. |  |  |

Приложение В

### Формулы для расчета производительности дорожно-строительных машин

| № п/п | Машина | Формула | #### Принятые обозначения | Значения параметров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоцементовоз ТЦ-3 (С-853): при работе со смесительной установкой Д-370 или ДС-50 (Д-709) | П=T⋅Ки⋅q2lv+t1+t2+t3 (т/смену) | Т — продолжительность смены, ч; Ки — коэффициент внутрисменного использования; q—грузоподъемность цементовоза, т; l — дальность возки км; v — средняя скорость движения, км/ч; t1 — продолжительность загрузки битума или битумной эмульсии, ч; t2 — продолжительность подготовки к перегрузке, ч; t3 — продолжительность перегрузки в бункер смесителя, ч | Т = 8,2 ч; Ки=0,85. |
|  | при работе с грунтосмесителем ДС-16 (Д-391) | П=T⋅Ки⋅q2lv+t1+t2+tр (т/смену) | tp — продолжительность распределения цемента из цементовоза при работе грунтосмесителя, ч | tp зависит от дозировки цемента |
|  | при работе с распределителем цемента ДС-9 (Д-343Б) | П=T⋅Ки⋅q2lv+t1+t2+tП+t0 т/смену) | tп — продолжительность перегрузки в бункер распределителя, ч tо — продолжительность ожидания при введении цемента в грунт распределителем ДС-9, ч | tп =0,14 ч; tо зависит от дозировки цемента |
| 2 | Автобитумовоз ДС-41 (Д-642): при работе со смесительной установкой ДС-50 (Д-709) | П=T⋅Ки⋅q2lv+t1+t2+t3 (т/смену) | t1 — продолжительность загрузки, ч; t2 — продолжительность подготовки к перекачиванию, ч; t3 — продолжительность перекачивания, ч | Т = 8,2 ч; Ки = 0,8. |
|  | при работе с дорожной фрезой ДС-18 (Д-530) | П=T⋅Ки⋅q2lv+t1+t2+tp (т/смену) | tр — продолжительности распределения битума при работе фрезы, ч | tр зависит от дозировки вяжущего |
|  | при работе с грунтосмесителем ДС-16 (Д-391) | П=T⋅Ки⋅q2lv+t1+t2+tП+t0 (т/смену) | tп — продолжительность перегрузки, ч; t0 — продолжительность ожидания при введении битума или битумной эмульсии в грунт, ч | tп =0,4 t0 зависит от дозировки вяжущего |
| 3 | Поливо-моечная машина ПМ-130: при розливе в грунт | П=T⋅Ки⋅q2lv+t1+t2 (тыс. л/смену) | t1 — продолжительность загрузки, ч; t2 — продолжительность розлива, ч; | Т = 8,2 ч; Ки = 0,85. |
|  | при работе со смесителем ДС-50 (Д-709) или ДС-16 (Д-391) | П=T⋅Ки⋅q2lv+t1+tC (тыс. л/смену) | tс — продолжительность слива в бак смесителя, ч | tс =0,27 ч |
|  | при работе с дорожной фрезой ДС-18 (Д-530) | П=T⋅Ки⋅q2lv+t1+tШ+tР (тыс. л/смену) | tш — продолжительность присоединения и отсоединения шлангов, ч: tр — продолжительность розлива воды при работе фрезы, ч | tш = 0,15 ч; tр зависит от дозировки воды |
| 4 | Автогудронатор ДС-39 (Д-640) | П=T⋅Ки⋅q2lv+t1+t2+tР (тыс. л/смену) | t1 — время на маневрирование, ч; t2 — продолжительность загрузки, ч; tр — продолжительность розлива, ч | Т = 8,2 ч; Ки = 0,8. |
| 5 | Распределитель цемента ДС-9 (Д-343Б) | П=T⋅Ки⋅qаv+t (т/смену) | q — емкость бункера, т; а—длина участка при распределении полного бункера, км; v — рабочая скорость распределителя, км/ч; t — продолжительность загрузки бункера из цементовоза, ч | Т = 8,2 ч; Ки = 0,8. |
| 6 | Смеситель ДС-50 (Д-709) или Д-370 | П=ТРКи (т/смену) | Р — средняя производительность смесителя, т/ч | Т = 8,2 ч; Ки = 0,8. |
| 7 | Самоходный универсальный распределитель ДС-54 (Д-724) | П=ТКиhbv (м3/смену) | h — толщина распределяемого слоя, м; b — ширина распределяемого слоя, м; v — рабочая скорость, м/мин | Т = 8,2 ч; Ки = 0,8. |
| 8 | Вибрационный прицепной каток ДУ.14 (Д-480) | П=T⋅Ки⋅1000В−bhvm (м3/смену) | В — ширина полосы уплотнения, м; b — ширина перекрытия смежных полос уплотнения, м; h—толщина слоя уплотнения, м; m—количество проходов по одному следу | Т = 8,2 ч; Ки = 0,85. |
| 9 | Самоходный каток на пневматических шинах ДУ-31 (Д-627) | П=T⋅Ки⋅l⋅bm⋅n1αv1+n2αv2+n3αv3×l+nt (м2/смену) | l — длина участка, м; b — ширина участка, м; п1, п2, п3. — количество проходов по одному следу при разных скоростях укатки (соответственно v1, v2, v3,);  — снижение скорости при буксовании; п—общее количество проходов по одному следу; t — время переключения передач, ч; m — число проходов по ширине участка | Т = 8,2 ч; Ки = 0,8;  = 0,8; t = 0,001 ч |
| 10 | Автомобиль-самосвал ЗИЛ-555 МАЗ-503Б | П=T⋅Ки⋅q2lv+t (т/смену) | q — грузоподъемность автомобиля, т; t — время простоя под погрузкой и разгрузкой, ч | Т = 8,2 ч; Ки = 0,8; t = 0,2 ч |
| 11 | Механическая щетка Д-154 в сцепе с автомобилем | П=T⋅Ки⋅q2lv+t⋅n (м2/смену) | t — время на повороты в концах участка, ч; n — количество проходов | Т = 8,2 ч; Ки = 0,8; t = 0,05 ч |

Приложение Г

Рекомендации по выбору уплотняющих машин

| Тип уплотняющих машин | Оптимальная толщина слоя, см |  | Необходимое число проходов (ударов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | связный грунт | несвязный грунт | связный грунт | несвязный грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вибрационные катки массой, т: |  |  |  |  |
| 3 |  | 40-50 25-30 |  | 3-4 3-4 |
| 6-8 |  | 60-70 35-40 |  | 3-4 3-4 |
| 10-12 |  | 80-100 60-70 |  | 3-4 4-6 |
| Катки самоходные на пневматических шинах массой 20-25 т | 25-30 15-20 | 30-35 25-30 | 6-8 8-10 | 4-6 6-8 |
| Катки прицепные и полуприцепные на пневматических шинах массой, т: |  |  |  |  |
| 10-16 | 15-20 10-15 | 20-25 15-20 | 6-8 8-12 | 4-6 6-8 |
| 25-30 | 30-35 25-30 | 35-40 25-30 | 6-8 8-10 | 4-6 6-8 |
| 40-60 | 40-45 30-35 | 45-50 35-40 | 6-8 8-10 | 4-6 6-8 |
| до 100 | 70-80 45-60 | 90-100 70-80 | 6-8 8-10 | 4-6 6-8 |
| Катки кулачковые, прицепные массой, т: |  |  |  |  |
| до 8 | 15-20 10-15 |  | 6-8 8-10 |  |
| до 20 | 15-25 10-15 |  | 6-8 10-12 |  |
| Катки решетчатые, прицепные массой 25 т | 35-40 25-30 | 40-50 35-40 | 6-8 8-10 | 4-6 6-8 |
| Катки моторные тяжелые | 20-25 15-20 |  | 8-10 10-12 |  |
| Виброуплотняющая плита массой, кг: |  |  |  |  |
| 125-300 |  | 20-30 10-15 |  | 2-4 4-6 |
| до 750 |  | 35-40 20-25 |  | 2-4 4-6 |
| Плиты экскаваторные массой 12-15 т при падении с высоты 5-6 м | 250-300 150-200 | 300-320 200-220 | 1 | 1 |
| То же с массой 2-3 т при падении с высоты 2-3 м | 80-90 50-60 | 100-110 70-80 | 4-5 6-8 | 2-4 4-6 |
| То же с массой до 2 т при высоте падения 1 м | 70-80 60-70 | 80-90 65-70 | 4-6 6-8 | 2-4 4-6 |
| Трамбующие плиты или дизель-трамбовка на базе трактора Т-100 (Т-130) | 50-60 30-35 | 60-70 40-45 | 4-6 6-8 | 2-4 4-6 |
| Самоходные машины виброударного действия: |  |  |  |  |
| на базе трактора Т-100 (Т-130) с двумя рабочими органами и массой ударной части вибромолота 1500 кг | 40-45 25-30 | 60-65 35-40 | 4-5 | 2-4 |
| на базе трактора Т-74 с массой ударной части 680 кг | 25-30 15-20 | 40-45 20-25 | 4-5 | 2-4 |
| Примечание: В числителе приведены значения при уплотнении грунта до коэффициента уплотнения 0,95; в знаменателе – до 0,98. |  |  |  |  |

Приложение Д

Взаимосвязь емкости ковша экскаватора с грузоподъемностью самосвала (авто)

| Экскаваторы |  | Автомобили |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марки | Емкость ковша, м3 | Марки | Грузоподъемность, т |
| Э-504, Э-505, Э-505А, ЭО-3222А, ЭО-3122Б, ЭО-3222В, ЭО-5015А, ЭО-3121Б | 0,5 | ГАЗ-53 Б ЗИЛ-ММЗ-554 | 3,5 4 |
| Э-651, Э-652, Э-656, ЭО-4321 | 0,65 | ЗИЛ-ММЗ-554 ЗИЛ-ММЗ-555 ГАЗ-3307 | 4 4,5 4,5 |
| Э-801 | 0,8 | ГАЗ-3307 ЗИЛ-ММЗ-555 КАЗ-4540 | 4,5 4,5 5,5 |
| ЭО-5111А | 1 | КАЗ-4540 МАЗ-503А МАЗ-503Б | 5,5 7 8 |
| ЭО-6111, ЭО-6112, ЭО-4121А | 1,25 | МАЗ-503А МАЗ-503Б МАЗ-5551 КамАЗ-5511 | 7 8 8,5 10 |
| ЭО-6111, ЭО-6112, ЭО-5122 | 1,5 | МАЗ-503Б МАЗ-5551 КамАЗ-5511 КрАЗ-256Б КрАЗ-256Б1 | 8 8,5 10 11 12 |
| ЭО-7111, ЭО-7111С | 2 | КрАЗ-256Б1 КамАЗ-5511 МОАЗ-522А ТАТРА-148 | 12 13 18 15 |

Приложение Е

Технические характеристики автомобилей-самосвалов

| Марка и модель автомобиля (самосвала) | Грузоподъемность (т) | Вес в снаряженном состоянии (т) | Радиус поворота (м) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Скорость (км/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЕЛАЗ-540А с 1986 г. | 27,0 | 20,93 | 8,5 | 7250 | 3480 | 55 |
| БЕЛАЗ-7522 | 30,0 | 21,52 | 7,5 | 7300 | 3500 | 50 |
| МОАЗ-522А | 18,0 | 17,0 | 9,85 | 7380 | 3150 | 55 |
| КРАЗ-256Б | 11,0 | 11,40 | 10,5 | 8190 | 2650 | 55 |
| КАМАЗ-5511 с 1989 г. | 10,0 | 8,77 | 7,0 | 7100 | 2500 | 80 |
| КАМАЗ-55111 | 13,0 | 9,05 | 7,0 | 7100 | 2500 | 90 |
| МАЗ-503А с 1985 г. | 7,0 | 6,75 | 7,0 | 5970 | 2600 | 75 |
| МАЗ-5551 | 8,5 | 7,22 | 7,0 | 5785 | 2500 | 85 |
| КАЗ-4540 | 5,5 | 6,65 | 8,5 | 6810 | 2500 | 75 |
| ЗИЛ-ММЗ-555 | 4,5 | 4,58 | 8,3 | 5475 | 2415 | 80 |
| ГАЗ-53Б с 1989 г. | 3,5 | 3,75 | 8,0 | 6380 | 2475 | 85 |
| ГАЗ-3307 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 6550 | 2500 | 90 |

Приложение Ж

Моторесурсы строительно-дорожных машин

| Машины и оборудование | Ресурс до капитального ремонта, мото-ч |
| --- | --- |
| Автогрейдеры: |  |
| ДЗ-99-1-4; ДЗ-99-1-2 | 6500 |
| ДЗ-99А-1-4; ДЗ-99А-1,2; ДЗ-31-1 (Д-557-1); ДЗ-105; ДЗ-98 | 5000 |
| Автобитумовозы: |  |
| ДС-41 (Д-642), ДС-41А (Д-642А), ДС-10А (Д-351А) | 200000 км 80% ресурса до капит. ремонта |
| Автогудронаторы: |  |
| ДС-39А (Д-640А), ДС-53А | 5000 км |
| Автопогрузчики: |  |
| 4017 | 5000 |
| 4022 | 4 года при односменной работе |
| 4008, 4043М6, 4045 | 6000 |
| 4065Э | 4000 |
| Автомобиль грузовой ЗИЛ-130-180 с гидравлическим краном 4030П | ------ |
| Агрегаты дробильно-сортировочные: |  |
| агрегат мелкого дробления и сортировки СМ-27 (СМ-740) | 7000 |
| то же, С-987 | 6000 |
| агрегат среднего дробления СМД-26 (СМ-739) | 7000 |
| то же, СМД-131 | 7200 |
| агрегат крупного дробления СМД-83 | 6000 |
| агрегат сортировки СМД-104 | 8000 |
| Асфальтоукладчики: |  |
| ДС-126, ДС-126А | 5000 |
| Асфальтосмесители: |  |
| Д-50822А, ДС-117-2Е, ДС-95 | 7600 80% ресурса до капит. ремонта |
| ДС-645-2 | 7750 80% ресурса до капит. ремонта |
| Бетоносмесители: |  |
| СБ-101, СБ-116А, СБ-739Б, СБ-35 | 6400 |
| СБ-80, СБ-91 | 4900 |
| СБ-16Б | 5500 |
| Бетоносмесительные установки: |  |
| СБ-119 | 5500 |
| СБ-71 | 5200 80% ресурса до капит. ремонта |
| СБ-75 | 7500 |
| Бетоно-растворосмесительные установки: |  |
| СБ-61(С-946) | 4000 |
| СБ-109 | 4200 80% ресурса до капит. ремонта |
| Бетонные заводы: |  |
| СБ-4(С-243-1Б), СБ-4Б(С-243-2Б), СБ-6 (С-283Б) | ---- |
| Битумоплавильни: |  |
| ДС-17(Д-506), ДС-36(Д-618), ДС-45 (Д-649) | ---- |
| Бульдозеры: |  |
| ДЗ-35С, ДЗ-37(Д-579)Б ДЗ-42(Д-606), ДЗ-101, ДЗ-104, ДЗ-109, ДЗ-110А, ДЗ-118 | 6000 |
| Бульдозеры с рыхлителями: |  |
| ДЗ-116А | 5500 |
| ДЗ-117 | 6000 |
| Бульдозеро-толкач с рыхлителем ДЗ-120 | 5400 |
| Грейдер-элеватор ДЗ-507 | 5000 |
| Дорожные катки вибрационные самоходные: |  |
| ДУ-54 | 4500 80% ресурса до капит. ремонта |
| ДУ-47А | 4000 80% ресурса до капит. ремонта |
| Дорожные катки самоходные статического действия: |  |
| ДУ-48Б | 7850 90% ресурса до капит. ремонта |
| ДУ-49А | 8000 |
| Дорожные катки самоходные, пневмоколесные: |  |
| ДУ-31А(Д-627А) | 5500 |
| ДУ-29(Д-624) | 5250 80% ресурса до капит. ремонта |
| Дорожные катки полуприцепные, пневмоколесные: |  |
| ДУ-37Б(ДУ-16В) | 6000 80% ресурса до капит. ремонта |
| ДУ-26(Д-614) | 12500 |
| Дорожные катки прицепные пневмоколесные: |  |
| ДУ-37Б(ДУ-16В) | 12500 80% ресурса до капит. ремонта |
| Краны автомобильные: |  |
| КС-1562, КС-2561Д,Е, КС-3562А,Б, КС-3751 | 4500 |
| КС-4561А, КС-4571, КС-6471 | 5500 |
| КС-2561А, КС-2561К-1 | 5000 |
| Краны пневмоколесные: |  |
| КС-4361, КС-4362 | 5500 |
| КС-5363 | 5500 |
| МКП-25А | 17000 |
| Краны гусеничные: |  |
| МКГ-40 | 18500 |
| Э-2508 | 6100 |
| Кран тракторный КТС-103 | 4000 |
| Кусторез ДП-24 | 4250 |
| Корчеватели-собиратели: |  |
| МП-7А | 4250 |
| МП-2Б | 4250 |
| Корчевательный агрегат МП-8 | 4250 |
| Машины поливо-моечные: |  |
| ПМ-130Б | 4600 |
| ПМ-10 | 4250 |
| Оборудование для строительства цементо-бетонных покрытий дорог: |  |
| рельс-форма Д-280-4М | 5600 80% ресурса до капит. ремонта |
| профилировщик основания ДС-502А(Д-345А), ДС-502Б(Д-345Б) | 5600 то же |
| распределитель цементобетона ДС-503А(Д-375А), ДС-503Б(Д-3 75Б) | 5600 |
| машина бетоноотделочная ДС-504А(Д-376А), ДС-504Б(Д-376Б) | 5600 |
| платформа Т-138Б | 5600 |
| нарезчики швов: ДС-133 | 5500 90% ресурса до капит. ремонта |
| ДС-112, ДС-115 | 5600 |
| Погрузчик универсальный УП-66 (для погрузки снега) | 3500 |
| Погрузчики одноковшовые: |  |
| ТО-6А(Д-561А,Б), ТО-7(Д-564) | 6200 |
| ТО-11,ТО-18, Д-565 | 5000 |
| ТО-10А | 6000 |
| Пескоразбрасыватель ПР-130 | 3300 |
| Разбрасыватель универсальный КО-105 | 4000 |
| Снегоочиститель: |  |
| Д-447М | 3500 |
| КО-707 | 4000 |
| Снегоочиститель шнекороторный ДЗ-211(Д-902) | 3500 |
| Скреперы самоходные: |  |
| Д-357П | 6500 |
| ДЗ-13(Д-392) | 6000 |
| ДЗ-115 | 6500 80% ресурса до капит. ремонта |
| Скреперы прицепные: |  |
| ДЗ-33(Д-569) | 7250 90% ресурса до капит. ремонта |
| ДЗ-111 | 6000 |
| Станции компрессорные передвижные: |  |
| ПКС-3,5 | 7000 |
| ЗИФ-ПВ-5, ЗИФ-55В | 25000 |
| ПКС-5,25 | 7000 |
| ПКСД-5,25 | 6000 |
| ПКСД-5,25А | 6000 |
| ПВ-10/8М1 | 8000 |
| Станция компрессорная прицепная ППБ | 14000 |
| Установка для приготовления грунтовых смесей ДС-50А(Д-709) | 7200 80% ресурса до капит. ремонта |
| Фреза дорожная ДС-74 | 4000 80% ресурса до капит. ремонта |
| Экскаваторы одноковшовые: |  |
| ЭО-2621А | 6600 |
| ЭО-3311Г | 6500 80% ресурса до капит. ремонта |
| ЭО-3111Г(Э-304Г) | 7750 80% ресурса до капит. ремонта |
| ЭО-3322А | 7200 |
| ЭО-3322Б, ЭО-3322В | 7200 80% ресурса до капит. ремонта |
| ЭО-5015А | 7200 80% ресурса до капит. ремонта |
| ЭО-652Б | 7200 80% ресурса до капит. ремонта |
| ЭО-4321 | 8000 80% ресурса до капит. ремонта |
| ЭО-4121А | 8920 80% ресурса до капит. ремонта |
| ЭО-5112А | 16500 часы сменного времени |
| ЭО-10011Е | 11000 80% ресурса до капит. ремонта |

##### Приложение И

Стоимость строительно-дорожных работ

| № п/п | Тип машины и ее марка | Стоимость машино-часа, руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Экскаватор |  |
| 1 | Э-2621А, E=0,25м | 2,63 |
| 2 | Э-3311Г, E=0,40м | 2,49 |
| 3 | Э-304Г(В), E=0,40м | 2,52 |
| 4 | ЭО-3112Б | 2,75 |
| 5 | ЭО-4111Б(Э-6525), E=0,5; 0,65м | 3,88 |
| 6 | ТЭ-3М | 3,60 |
| 7 | ЭО-5111А(Э-10011А), E=1,0м | 4,93 |
| 8 | ЭО-6111Б(Э-1251Б), E=1; 1,5м | 4,95 |
| 9 | ЭО-6112Б(Э-1252Б), E=1,5м | 5,50 |
| 10 | ЭО-7111(Э-2503), E=2,5м | 5,99 |
| 11 | ЭО-7111С(Э-2505), E=2,5м | 6,08 |
| 12 | ЭО-5112А, E=1,25; 1,6м | 4,12 |
| 13 | ЭО-3322, E=0,4; 0,5; 0,63м | 5,50 |
| 14 | ЭО-6122 | 6,27 |
| 15 | ЭО-7112(Э-2505), E=1,5; 2,5м | 5,72 |
|  | Катки на пневматических шинах |  |
| 1 | ДУ-1, P=10,4т | 1,54 |
| 2 | ДУ-2(Д-219), P=1,85/10т | 2,75 |
| 3 | ДУ-4(Д-263), P=5,65/25т | 0,94 |
| 4 | ДУ-5(Д-326), P=13,3/45,4т | 1,88 |
| 5 | ДУ-9(Д-400В), P=10,8/15,5т | 1,57 |
| 6 | ДУ-10, P=1,4т | 0,64 |
| 7 | ДУ-11, P=7т | 1,46 |
| 8 | ДУ-16А(Д-551А), P=10/30т | 4,09 |
| 9 | ДУ-16В(Д-551В), P=25т | 3,45 |
| 10 | ДУ-18, P=10/13т | 1,57 |
| 11 | ДУ-29(Д-624), P=16т | 4,32 |
| 12 | ДУ-31А(Д-627А), P=30т | 2,41 |
| 13 | ДУ-34, P=6/8т | 1,46 |
| 14 | ДУ-38, P=13/18т | 2,03 |
|  | Катки вибрационные |  |
| 1 | Д-480, P=3т | 0,75 |
| 2 | Д-603, P=3,05/6т | 1,13 |
| 3 | ДУ-25А(Д-613А), P=3,7/4т | 1,22 |
| 4 | ДУ-8В(Д-399А), P=8,6/12,2т | 1,75 |
|  | Катки кулачковые |  |
| 1 | ДУ-26(Д-614), P=5/9т | 0,94 |
| 2 | ДУ-32(Д-630), P=9/18т | 0,94 |
|  | Грунтоуплотняющие машины |  |
| 1 | ДУ-12Б(Д-471Б) | 2,57 |
|  | Решетчатые катки |  |
| 1 | ЗУР-25, P=15т | 1,62 |
|  | Катки с гладкими вальцами |  |
| 1 | ДУ-48А, P=10т | 1,14 |
|  | Скреперы прицепные |  |
| 1 | ДЗ-12(А,В), E=6м | 3,43 |
| 2 | ДЗ-20(Б), E=7м | 3,52 |
| 3 | ДЗ-30(А), E=3м | 2,54 |
| 4 | ДЗ-33(А), E=3м | 2,74 |
|  | Скреперы самоходные |  |
| 1 | ДЗ-11(д-357Г), E=9м | 5,54 |
| 2 | ДЗ-13(Д-392),E=15м | 9,90 |
|  | Грейдеры прицепные |  |
| 1 | ДЗ-1(Д-206) | 1,23 |
| 2 | ДЗ-6(А) | 1,23 |
|  | Автогрейдеры |  |
| 1 | ДЗ-14(Д-395А) | 3,75 |
| 2 | ДЗ-31-1(Д-557) | 3,08 |
| 3 | ДЗ-98(А) | 3,75 |
| 4 | ДЗ-99(Д-710) | 2,73 |
|  | Бульдозеры |  |
| 1 | ДЗ-4 | 2,06 |
| 2 | ДЗ-17(Д-492) | 3,58 |
| 3 | ДЗ-318(Д-493) | 3,35 |
| 4 | ДЗ-19(Д-494) | 3,35 |
| 5 | ДЗ-24А | 5,55 |
| 6 | ДЗ-25(Д-522) | 5,55 |
| 7 | ДЗ-27С | 3,90 |
| 8 | ДЗ-29(Д-535) | 2,15 |
| 9 | ДЗ-34С | 5,35 |
| 10 | ДЗ-35 | 5,55 |
| 11 | ДЗ-37 | 2,06 |
| 12 | ДЗ-42(Д-606) | 2,63 |
| 13 | ДЗ-53(Д-686) | 3,58 |
| 14 | ДЗ-54С(Д-687С) | 3,58 |
| 15 | ДЗ-101А | 4,57 |
| 16 | ДЗ-110А | 5,32 |
|  | Асфальтоукладчики |  |
| 1 | ДС-1(Д-150Б) | 2,71 |
| 2 | ДС-48(Д-699) | 3,64 |
| 3 | ДС-94 | 3,92 |
| 4 | ДС-126А | 4,56 |
|  | Распределители щебня, гравия, цемента |  |
| 1 | ДС-54(Д-724) | 2,54 |
| 2 | Д-337Б | 3,12 |
| 3 | Д-343А | 1,36 |
| 4 | Д-343-В | 1,25 |
| 5 | ДС-49(Д-708А) | 2,94 |
| 6 | Д-336(ДС-8) | 0,83 |
| 7 | РКМ-1 | 0,52 |
| 8 | Д-529 | 0,44 |
|  | Автомобили-самосвалы |  |
| 1 | ЗИЛ-ММЗ 4502, Q=5,8т | 6,70 |
| 2 | ЗИЛ-ММЗ 554, Q=4,5 т | 6,70 |
| 3 | МАЗ-205, Q=6т | 8,20 |
| 4 | МАЗ-503Б, Q=7т | 10,40 |
| 5 | МАЗ-510, Q=7т | 10,50 |
| 6 | МАЗ-5549, Q=8т | 10,70 |
| 7 | КамАЗ-55102, Q=7т | 11,20 |
| 8 | КамАЗ-5511, Q=10т | 11,30 |
| 9 | КрАЗ-256Б1, Q=12т | 12,80 |
| 10 | ГАЗ-93А, Q=2,3т | 5,22 |
| 11 | ГАЗ-53Б, Q=3,5т | 5,70 |
| 12 | КАЗ-600АБ, Q=3,5т | 6,36 |
|  | Автогудронаторы |  |
| 1 | Д-251А, Q=3500л | 3,56 |
| 2 | ДС-39А(Д-640А), Q=3500л | 4,87 |
| 3 | Д-164А, Q=5000л | 4,33 |
| 4 | Д-61А, Q=6800л | 4,03 |
| 5 | ДС-53А(Д-722А), Q=6000-7000л | 5,44 |
| 6 | ДС-536, Q=7000л | 4,28 |
| 7 | ДС-40(Д-641), Q=7000л | 6,12 |
| 8 | ДС-82, Q=6000л | 5,91 |
|  | Погрузчики |  |
| 1 | ТО-1(Т-157М), P=4т | 4,32 |
| 2 | ТО-2(Д-443А), P=1,5т | 3,58 |
| 3 | ТО-3(Д-415А), P=0,7т | 3,15 |
| 4 | ТО-5(Д-543), P=2,7т | 4,21 |
| 5 | ТО-6(Д-561А), P=1,6т | 6,36 |
| 6 | ТО-7(Д-574), P=2т | 6,48 |
| 7 | Д-538, P=2,6т | 3,88 |
|  | Поливомоечные машины |  |
| 1 | ПМ-130 | 2,44 |

Приложение К

Параметры, используемые при оценке качества строительно-монтажных работ, и условия их оценки

| Конструктивный элемент, | Условия оценки на |  |
| --- | --- | --- |
| вид работ и контролируемый параметр | „хорошо" | „отлично" |
| 1. Земляное полотно 1.1. Подготовке основания земляного полотна 1.1.1. Толщина снимаемого плодородного споя грунта | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±40 %, остальные — до ±20 % | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±40%, остальные — до ±20 % |
| 1.1.2. Снижение плотности естественного основания | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 %, остальные должны быть не ниже проектных значений | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 2 %, остальные должны быть не ниже проектных значений |
| 1.2. Возведение насыпей и разработка выемок 1.2.1. Снижение плотности споря земляного полотна1 | Не болев 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 %, а остальные должны быть не ниже проектных значений | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 2 %, а остальные должны быть не ниже требуемых |
| _____________ 1 При отсыпке земляного полотна из скальных (крупнообломочных) грунтов этот показатель для оценки качества не используется. |  |  |
| 1.2.2. Высотные отметки продольного профиля | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20) мм*; остальные — до ±50 (10) мм | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20) мм, остальные — до ±50 (10) мм |
| 1.2.3. Расстояния между осью и бровкой земляного полотна | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±20 см, остальные ±10 см | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±20 см, остальные — до ±10 см |
| 1.2.4. Поперечные уклоны | На более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные — до ±0,010 (0,005) | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные — до ±0,010 (0,005) |
| 1.2.5. Уменьшение крутизны откосов | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20 %, остальные —до 10 % | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20%, остальные — до 10 % |
| 1.3. Устройство водоотвода 1.3.1. Увеличение поперечных размеров кюветов, нагорных и других канав (по дну) | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10 см, остальные — до 5 см | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10 см, остальные —до 5 см |
| 1.3.2. Глубина кюветов, нагорных и других канав (при условии обеспечения стока) | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±10 см, остальные — до ±5 см | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±10 см, остальные — до ±5 см |
| _____________ * Здесь и далее данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок. |  |  |
| 1.3.3. Поперечные размеры дренажей | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±10 см, остальные — до ±5 см | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонении от проектных значений в пределах до ±10 см, остальные — до ±5 см |
| 1.3.4. Продольные уклоны дренажей | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±0,002, остальные — до ±0,001 | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±0,002, остальные — до ±0,001 |
| 1.3.5. Ширина насыпных берм | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±30 см, остальные — до ±15 см | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±30 см, остальные — до ±15 см |
| 1.4. Устройство присыпных обочин 1.4.1. Снижение плотности грунта в обочинах | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 %, остальные должны быть не ниже проектных значений | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 2 %, остальные должны быть не ниже проектных значений |
| 1.4.2. Толщина укрепления | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонении от проектных значений в пределах от минус 22 до 30 мм, остальные — до ±15 мм | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 до 30 мм, остальные — до ±15 мм |
| 1.4.3. Поперечные уклоны обочин | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные — до ±0,010 (0,005) | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные — до ±0,010 (0,005) |
| 2. Основания и покрытия дорожных одежд 2.1. Высотные отметки по оси | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20) мм, остальные — до ±50 (10) мм | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20) мм, остальные — до ±50 (10) мм |
| 2.2. Ширина слоя1 2.2.1. Цементобетонные основания и покрытия, мостовые | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7,5 до 10 см, остальные — до ±5 см | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7,5 до 10 см, остальные — до ±5 см |
| 2.2.2. Все остальные типы оснований и покрытий 2 | На более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см, остальные — до ±10 см | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см. остальные — до ±10 см |
| 2.3. Толщина слоя 2.3.1. Асфальтобетонные основания и покрытия | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные — до ±10 мм | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные — до ±10 мм |
| 2.3.2. Все остальные типы оснований и покрытий | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 (минус 15) до 30 (20) мм, остальные — до ±15 (10) мм | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 (минус 15) до 30 (20) мм, остальные — до ±15 (10) мм |
| _____________ 1 При оценке качества устройства сборных цементобетонных покрытий этот показатель не определяется. |  |  |
| 2.4. Поперечные уклоны | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные — до ±0,010 (0,005) | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные — до ±0,010 (0,005) |
| 2.5. Ровность1 (просвет под рейкой длиной 3 м) 2.5.1. Основания и покрытия из крупнообломочных, песчаных и глинистых грунтов и отходов промышленности, укрепленных неорганическими и органическими вяжущими материалами: для дорог I, II и III категорий | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14 (10) мм, остальные — до 7 (5) мм | Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14 (10) мм, остальные — до 7 (5) мм |
| для дорог IV и V категорий | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 мм, остальные — до 10 мм | Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 мм, остальные — до 10 мм |
| для дорог I-c, II-c и III-с категорий и внутренних дорог промышленных предприятий | Не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 30 мм, остальные — до 15 мм | Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 30 мм, остальные — до 15 мм |
| _____________ 1 При оценке качества устройства дополнительных слоев основании (морозозащитных, изолирующих, дренирующих и др.) этот показатель не определяется. Для сборных цементобетонных покрытий ровность уложенных плит определяется только при приемке дорог в эксплуатацию. |  |  |
| 2.5.2. Щебеночные, гравийные и шлаковые основания и покрытия. Основания и покрытия из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими материалами: для дорог I, II и III категорий | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 (10) мм, остальные — до 10 (5) мм | Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 (10) мм, остальные — до 10 (5) мм |
| для дорог IV, V категорий и внутренних дорог промышленных предприятий | Не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 30 мм, остальные — до 15 мм | Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 30 мм, остальные — до 15 мм |
| для дорог I-c, II-c и III-c категорий | Не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 40 мм, остальные — до 20 мм | Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в проделах до 40 мм, остальные — до 20 мм |
| 2.5.3. Основания и покрытия из дегтебетонных смесей, черного щебня и щебеночных смесей по способу пропитки органическими вяжущими и способом смешения на дороге: для дорог I, II и III категорий | Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14 (10) мм, остальные — до 7 (5) мм | Не более 2 % результатов определений могут иметь значения просветов в приделах до 14 (10) мм, остальные — до 7 (5) мм |

Приложение Л

Технологическая схема комплексной механизации по возведению насыпи при использовании в качестве ведущей машины отряда бульдозера ДЗ-17: Р – рыхлитель; Б1, Б2, Б3, ... , Б7 – бульдозеры; K1, K2, К3 – катки; А – автогрейдер

Технологическая последовательность процессов возведения насыпи при использовании в качестве ведущей машины бульдозера ДЗ-17 при поперечном перемещении грунта

| № процесса | N сменной захватки | Источник обоснования норм выработки (ЕНиР) | Технологическая последовательность процессов и расчет объемов работ | Измеритель | Количество работ на 1 км | Производительность в смену | Требуется машино-смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | § 2-1-5, табл. 2 | Снятие растительного слоя грунта толщиной 0,1 м бульдозерами ДЗ-17 с перемещением его на расстояние до 20 м за пределы боковых резервов Количество грунта на 1 км (21,0+18,6·2)0,l·1000=5820 м2 | м3 м2 | 5820 58200 | – 11500 | – 5 |
| 2 | I | § 2-1-1, табл. 2 | Рыхление грунта II группы в боковых резервах на глубину до 0,2 м рыхлителем Д-515А на тракторе Т-100 | м3 | 5560 | 7100 | 0,8 |
| 3 | II | § 2-1-15, табл. 1 | Разработка и перемещение грунта II группы бульдозером ДЗ-17 из боковых резервов в нижний слой насыпи толщиной 0,25 м на среднее расстояние до 15 м. Количество грунта на 1 км ((21,0+19,5)/2)·0,25·1,1·1000=5560 м3 | » | 5560 | 890 | 6,3 |
| 4 | II | § 2-1-20, табл. 2 | Разравнивание нижнего слоя грунта в насыпи бульдозером ДЗ-17 с перемещением 30% грунта на расстояние до 5 м | » | 1670 | 1000 | 1,7 |
| 5 | III | § 2-1-22Б, табл. 6 | Уплотнение нижнего слоя грунта толщиной 0,25 м в плотном теле в насыпи катком на пневматических шинах ДУ-4 в сцепе с трактором Т-100 при 10 проходах по одному следу | » | 5560 | 1150 | 5,0 |
| 6 | III | § 2-1-1, табл. 2 | Разрыхление грунта II группы в боковых резервах на глубину до 0,2 м рыхлителем Д-515А на тракторе Т-100 | » | 5560 | 7100 | 0,8 |
| 7 | IV | § 2-Д-15, табл. 2 | Разработка грунта II группы в боковых резервах бульдозером ДЗ-17 и перемещение его во второй слой насыпи толщиной 0,25 м на среднее расстояние до 15 м. Количество грунта на 1 км ((19,5+18,0)/2)·0,25·1,1·1000=5160 м3 | » | 5160 | 890 | 5,8 |
| 8 | IV | § 2-1-20, табл. 2 | Разравнивание второго слоя грунта в насыпи бульдозером ДЗ-17 с перемещением 30% грунта на расстоянии до 5 м | » | 1550 | 1000 | 1,6 |
| 9 | V | § 2-1-22Б, табл. 6 | Уплотнение второго слоя насыпи катком ДУ-4 в сцепе с трактором Т-100 при 10 проходах по одному следу | » | 5160 | 1160 | 4,5 |
| 10 | V | § 2-1-1, табл. 2 | Рыхление грунта в боковых резервах на глубину 0,2 м рыхлителем Д-515А на тракторе Т-100 | » | 4740 | 7100 | 0,7 |
| 11 | VI | § 2-1-15, табл. 1 | Разработка грунта II группы в боковых резервах бульдозером ДЗ-17 и перемещение его в верхний слой насыпи толщиной 0,25 м на расстояние до 15 м. Количество грунта на 1 км ((18,0+16,5)/2)·0,25·1,1·1000=4740 м3 | » | 4740 | 890 | 5,3 |
| 12 | VI | § 2-1-09, табл. 2 | Разравнивание верхнего слоя грунта в насыпи бульдозером ДЗ-17 с перемещением 30% грунта на расстояние до 5 м | » | 1340 | 1000 | 1,3 |
| 13 | VII | §2-1-11Б, табл. 6 | Уплотнение верхнего слоя грунта в насыпи катком ДУ-4 в сцепе с трактором Т-100 при 10 проходах катка по одному следу | » | 4740 | 960 | 5,0 |
| 14 | VIII | § 2-1-26, табл. 2 | Планировка откосов насыпи и боковых резервов автогрейдером ДЗ-31. Количество на 1 км 0,5·2·1,5+1,25·2·3·1000=9000 м2 | м2 | 9000 | 34000 | 0,3 |
| 15 | VIII | § 2-1-26, табл.2 | Планировка верха насыпи и дна резервов автогрейдером ДЗ-31 с приданием дну резервов уклона в сторону от оси дороги 16,5+15,6·2=47700м2 | » | 47700 | 47000 | 1,0 |
| 16 | VIII | § 2-1-21, табл. 2 | Покрытие откосов насыпи и дна резервов растительным грунтом бульдозером ДЗ-17 с перемещением грунта на среднее расстояние 10 м | м3 | 5820 | 1700 | 3,4 |

Потребность машино-смен на 1 км: бульдозеров ДЗ-17 – 30,4; катков ДУ-4 – 14,5, автогрейдеров ДЗ-31 – 1,3; рыхлителей Д-515А – 2,7; тракторов (к каткам и рыхлителям) Т-100 – 16,7.

Технологическая последовательность процессов возведения насыпи при использовании в качестве ведущей машины скрепера ДЗ-20

| № процесса | № сменной захватки | Источник обоснования норм выработки (ЕНиР) | Описание рабочих процессов и расчет объемов работ | Измеритель | Количество работ на 1 км | Производительность в смену | Требуется машино-смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | § 2-1-5, табл. 2 | Снятие растительного грунта толщиной 0,1 м бульдозером ДЗ-17 с перемещением его на расстояние до 20 м за пределы резервов. Количество грунта на 1 км (21,0+18,6.2)0,1-1000= =5820 м2 | м3 м2 | 5820 58200 | – 11500 | – 5 |
| 2 | I | § 2-1-1, табл. 2 | Рыхление грунта II группы в боковых резервах на глубину до 0,2 м рыхлителем Д-515А на тракторе Т-100 | М3 | 5560 | 7100 | 0,8 |
| 3 | II | § 2-1-14А, табл. 3 | Разработка и перемещение грунта II группы на расстояние до 75 м прицепным скрепером ДЗ-20 из боковых резервов в нижний слой насыпи толщиной 0,25 м. Количество грунта на 1 км ((21,0+19,5)/2)·0,25·1,1·1000=5560 м3 | » | 5560 | 480 | 11,5 |
| 4 | II | § 2-1-20, табл. 2 | Разравнивание нижнего слоя насыпи бульдозером ДЗ-17 с перемещением 30% грунта на расстояние до 5 м | » | 1670 | 1000 | 1,7 |
| 5 | III | § 2-1-22Б, табл. 6 | Уплотнение нижнего слоя грунта толщиной 0,25 м в плотном теле в насыпи катком на пневматических шинах ДУ-4 в сцепе с трактором Т-100 при 10 проходах по одному следу | » | 5560 | 1150 | 5,0 |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 | IV IV IV V VI VI VI VII |  | Процессы 6, 7, 8 и 9 (захватки IV и V) и 10, 11, 12 и 13 (захватки VI и VII) аналогичны процессам 2, 3, 4 и 5. Объем работ для каждого последующего слоя насыпи уменьшается и составляет: для второго слоя » третьего » | » » | 5160 4740 |  |  |
| 14 | VIII | § 2-1-26, табл. 2 | Планировка откосов насыпи и боковых резервов автогрейдером ДЗ-31. Количество грунта на 1 км 0,5·2·1,5+1,25·4·3·1000=9000 м2 | м2 | 9000 | 34000 | 0,3 |
| 15 | VIII | § 2-1-26 табл. 2 | Планировка верха насыпи и дна резервов автогрейдером ДЗ-31 с приданием дну резервов уклона в сторону от оси дороги. Количество грунта на 1 км 16,5+15,6·2=47700 м2 | м2 | 47700 | 47700 | 1,0 |
| 16 | IX | §2-1-21, табл. 2 | Покрытие откосов насыпи и дна резервов слоем растительного грунта с помощью бульдозера ДЗ-17 с перемещением грунта на среднее расстояние 10 м | м3 | 5820 | 1700 | 3,4 |

Потребность машнно-смен на 1 км: скреперов ДЗ-20 на тракторе Т-100 – 32,0; бульдозеров ДЗ-17 на тракторе Т-100 –14,5; автогрейдеров ДЗ-31 – 1,3; катков ДУ-4 – 13,4; рыхлителей Д-115А – 2,2; тракторов Т-100 к каткам в рыхлителям – 15,6.

Состав машин в отряде

| Машины | Количество машин и коэффициент их загрузки | Стоимость одной машины, тыс. руб. | Стоимость всех машин, тыс. руб. | Стоимость машмно-смены, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одной машины | всех машин |
| Бульдозеры ДЗ-17 на тракторе Т-100 Скреперы ДЗ-20 с трактором Т-100 Автогрейдер ДЗ-31 Катки ДУ-4 Рыхлитель Д-515А Тракторы Т-100 к каткам и рыхлителю | 3(1,0) 6(1,0) 1(0,3) 3(0,9) 1(0,5) 4(0,8) | 6 4,4+4,8=9,2 11,3 4,8 2,1 4,8 | 18,0 55,2 11,3 14,4 2,1 19,2 | 34 41 26 7 3 30 | 102 246 26 21 3 120 |
| Итого | – | – | 120,2 | – | 518 |

Состав бригады рабочих

| Рабочие | Количество | Тариф на ставка | Заработка плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Машинисты 6-го разряда » 5-го » Рабочие 2-го разряда при машинах | 10 3 1 | 6,47 5,75 4,04 | 67,40 17,25 4,04 |
| Итого | 14 | – | 85,99 |

Примечание. В состав бригады дополнительно входят: один рабочий 3-го разряда, занятый разбивочными работами, контролем ровности, а также три рабочих 4-го разряда, занятых на ремонте машин.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | I. Общие данные Стоимость машин, тыс. руб. Производительность отряда: в смену, пог. м в год (при 250 сменах), км Количество рабочих, занятых в смену Заработная плата в смену, руб. Прямые затраты в смену, руб. (стоимость эксплуатации машин + заработная плата рабочих при машинах), руб. II. Показатели на 1 км Прямые затраты, руб. Заработная плата рабочих, руб. | 120 200 50 18 108 535 2675 540 |
| 8 9 10 11 12 13 | Трудовые затраты, чел.-дни Накладные расходы [условно-постоянные (10% от прямых затрат) + затраты, зависимые от трудоемкости работ (1,9 руб. на 1 чел.-день) + затраты, зависимые от заработной платы (15%)], руб. Плановые накопления (6% от суммы прямых затрат и накладных расходов), руб. Сопоставимая себестоимость работ (пп. 6+9+10), руб. Удельные капиталовложения в машины (п.1 : п.2б), руб. Приведенные сопоставимые затраты (п.11+0,12·п.12), руб. | 90 520 192 3387 2440 3680 |

Технологическая последовательность процессов возведения насыпей из грунтового карьера при использовании в качестве ведущей машины экскаватора ЭО-4111А с перемещением грунта на среднее расстояние до 2 км автомобилями-самосвалами ЗИЛ-555

| № процессов | № захватки | Источник обоснования норм выработки (ЕНиР и расчеты) | Технологическая последовательность процессов | Единица измерения | Количество работ на 1 км | Производительность в смену | Потребность машино-смен на 1 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | § 2-1-1, табл. 2 | Рыхление грунта II группы на глубину до 0,2 м рыхлителем Д-515А с трактором Т-100 | м3 | 2500 | 7100 | 0,4 |
| 2 | – | § 2-1-15, табл. 1 | Разработка и перемещение за пределы грунтового карьера грунта II группы бульдозером ДЗ-17 в количестве 5% от основного грунта | м3 | 2500 | 8900 | 2,8 |
| 3 | – | § 2-1-8А, табл. 3 | Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-4111А с ковшом емкостью 0,65 м3 с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы ЗИЛ-555 | м3 | 50000 | 430 | 116,3 |
| 4 | I | Расчет (см. табл. VII 1.2, п. 10) | Перевозка грунта по грунтовым дорогам на среднее расстояние 2 км автомобилями-самосвалами ЗИЛ-555 с разгрузкой грунта в насыпь. Средняя скорость движения автомобилей-самосвалов – 20 км/ч Средняя плотность грунта – 1,75 т/м3 | м3 | 25000 | 1000 | 25 |
| 5 | II | § 2-1-20, табл. 2 | Разравнивание каждого слоя грунта в насыпи бульдозером ДЗ-17 слоями толщиной 0,3 м, с перемещением 50% грунта на среднее расстояние 5 м | м3 | 2500 | 1000 | 25 |
| 6 | II | § 2-1-22Б, табл. 6 | Уплотнение каждого слоя насыпи толщиной до 0,3 м катками ДУ-4, работающими в сцепе с тракторами Т-100, при 10 проходах катка по одному следу | м3 | 50000 | 1200 | 41,7 |

Потребность машино-смен на 1 км земляного полотна (50 тыс. м3): экскаваторов ЭО-41110 – 1163; автомобилей-самосвалов ЗИЛ-555 – 1111; бульдозеров ДЗ-17 – 28,2; катков ДУ-4 – 41,2, рыхлителей Д-515А – 0,4; тракторов Т-100 – 42.

Примечание. При изменении объема вскрышных работ, а также дальности перемещения грунта учитывают соответствующее изменение потребного количества рыхлителей, тракторов, бульдозеров, автомобилей-самосвалов.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Общие требования и состав курсового проекта	4

1.1. Общие требования к выполнению курсового проекта	4

1.2. Состав проекта	4

2. Указания по выполнению курсового проекта	4

2.1. Анализ данных для строительства автомобильной дороги	4

2.2. Основные конструктивные элементы и характеристика дорог	5

2.3. Расчет исходных параметров для технологии и организации строительства земляного полотна	6

2.3.1. Определение сроков строительства	6

2.4. Технология и организация строительства земляного полотна	13

2.5. Контроль качества при строительстве земляного полотна	18

Рекомендуемая литература	19

Приложения	22

Галина Степановна Меренцова

Возведение земляного полотна автомобильных дорог

Учебно-методическое пособие к курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 291000 всех форм обучения

Издано в авторской редакции

Формат 60х84 1/16.

Печать – ризография. Усл.п.л.

Тираж 100 экз. Заказ 2003

Издательство Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 656038, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46.

Лицензия на издательскую деятельность

ЛР № 020822 от 21.09.98г.

Отпечатано в типографии АлтГТУ

Лицензия на полиграфическую деятельность ПЛД № 28-35 от 15.07.97г.